## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 骨研所科研课题成本支出（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 李向阳 |  |  | 联系电话 | 58516688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 104 | 104 | 75.9179 | 10 | 73% | 7.2998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 104 | 104 | 75.9179 | — | 73% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研究所开展对骨科常见疾病、多发疾病如老年退行性疾病及骨肉瘤等的发生机制、早期诊断及预防等进行研究。1.实现系列多糖分子不同NO负载量递送载体的构建，构建多功能阳离子聚合物递送系统，明确其分子结构与生物学性能的构-效关系及作用机理。2.阐明NO和基因治疗在多靶点重塑骨肉瘤免疫抑制微环境中的作用及机制，获得系列具有自主知识产权的高性能骨肉瘤微环境调控体系，为增效骨肉瘤免疫治疗提供新的策略。3.构建材料/骨植入动物模型，阐明材料的力-电响应微环境促进骨组织再生、血管生成、神经生长的骨整合机制。4.建立体外细菌生物膜模型，研究功能化钛合金表面对BF抑制及成骨系细胞行为的影响及机理。 |  |  |  | 已完成对骨科常见疾病、多发疾病如老年退行性疾病及骨肉瘤等的发生机制、早期诊断及预防等的相关研究工作。1.建立骨肉瘤患者来源的肿瘤异种移植模型，验证了scRNA/多功能阳离子递送载体复合物对PDX骨肉瘤动物模型的体内抑制作用。同时系统研究靶向功能的主体分子及不同客体分子取代的二硫键交联阳离子纳米粒制备条件，优化反应条件并完成结构和性能表征，并体外评价多功能阳离子聚合物递送系统。2.阐明激酶组CRISPR敲除高通量筛选鉴定人骨肉瘤细胞生长必需基因，进一步证实PLK1在骨肉瘤和肉瘤中高表达，且高表达与不良预后相关。PLK1抑制剂Volasertib在体外可显著抑制多种骨肉瘤细胞增殖、迁移和促进细胞凋亡，同时能有效抑制PDX模型小鼠骨肉瘤的增殖，为增效骨肉瘤免疫治疗提供理论基础。3.完成材料与细胞共培养模型建立，将血管内皮细胞和神经细胞分别与成骨细胞或骨髓间充质干细胞进行共培养，进行血管内皮细胞和神经元的、成骨相关蛋白表达的定量检测，证实钛表面力-电响应微环境作用下血管内皮细胞和神经细胞对成骨细胞或骨髓间充质干细胞行为的作用机制。4.利用新型声敏剂构建抗菌促成骨的人工关节表面，是将量子点与HPR结合形成Ag: ZnS-HRP；随后，合成了一种能够在双氧水条件下形成凝胶的HA-Tyr（透明质酸-酪氨酸）聚合物；之后，形成Ag: ZnS-HRP-HA纳米胶束，该纳米胶束包载进100nm左右的二氧化钛（TiO2）纳米管中，该胶束在不发生感染时能够在管中长期包载，在感染发生时，可以通过超声机械刺激促使其释放，并在炎症微环境的过表达双氧水条件下形成水凝胶，长效附着在阳极氧化的TiO2纳米管表面，并在超声条件下产生明显杀菌效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 课题（规划）研究/试验完成情况 | ≥1项 | 1项。完成项目要求相关报告、报告数据齐全，国自然、北自然、横向项目任务书中课题（规划）研究/试验全部完成 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 高质量完成实验并在专业期刊发表论文 | 研究内容设置合理、层次分明，高质量完成研究工作，发表SCI论文14篇、中文核心期刊论文3篇、获得发明专利授权3项、专利申请受理4项 |  | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2023年底完成项目研究 | 2023-12-31 |  | 10 | 10 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤104万元 | 75.917867万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 开发新诊疗方法及技术 | 优良中差 | 优。发现并鉴定细胞膜ENO1可作为抗体药物靶向胃癌、肺CSC来治疗其耐药和转移的新型靶点，初步研制抗ENO1抗体药物。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为临床骨肉瘤免疫治疗提供新思路 | 阐明多靶点重塑骨肉瘤抑制免疫微环境作用机制，获得高性能骨肉瘤微环境调控体系 | 以先进载体材料、生物活性压电材料、免疫微环境、生物信息学分析等为突破口，采用多种交叉学科的理论和方法，深入探索力电微环境与再生修复、骨肿瘤表观遗传与治疗新策略，拓宽了研究骨肉瘤、骨再生修复治疗体系，有望为此类疾病治疗新技术的发展提供理论指导。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 95.2998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。