## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 人口老龄化国情市情教育
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 郭南方 |  |  | 联系电话 | 55522339
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 190 | 190 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 190 | 190 | 190 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展人口老龄化国情市情教育专题宣传，加大北京市人口老龄化的宣传力度，增强市民对人口老龄化国情市情意识，提升关爱老年人的意识和老年人的自爱意识，积极应对人口老龄化的社会氛围有所增加。 |  |  |  | 开展了人口老龄化国情市情教育专题宣传，加大了北京市人口老龄化的宣传力度，市民对人口老龄化国情市情意识得到增强，关爱老年人的意识和老年人的自爱意识得到提升，积极应对人口老龄化的社会氛围有所增加。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 人口老龄化国情市情教育系列公益讲座 | 10场 | 15场 |  | 5 | 5
|  |  | 防跌倒论坛 | 1场 | 1场 |  | 5 | 5
|  |  | 评出“银发达人（榜样）” | 30人 | 31人 |  | 5 | 5
|  |  | 《北京市人口老龄化国情市情教育读本（2023）》 | 1本 | 1本 |  | 5 | 5
|  |  | 人口老龄化国情市情教育活动 | 10场 | 26场 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动执行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤9个月 | 9个月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤190万元 | 190万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 积极老龄观、健康老龄化意识 | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
|  |  | 宣传覆盖面 | ≥100000人次 | 100000人次以上 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 积极应对人口老龄化社会的认识 | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 8 | 老年人积极应对人口老龄化社会的认识不断增强，但进一步提升全体老年人的积极老龄观意识还需要一个进一步推进落实相关工作的过程
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 87.5% |  | 10 | 9.21 | 12.5%的受访者填报满意度为“一般”，全部受访者中，填报“不满意”或“非常不满意”的为0。下一步我们将进一步丰富选题和宣传教育形式，满足不同类别受众人群的需求。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.21
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。