## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医药研究所混合研究方法评价中西医患共建模型的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 李博 |  |  | 联系电话 | 13811978473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 94.126 | 94.126 | 87.7769 | 10 | 93.25% | 9.3255
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 94.126 | 94.126 | 87.7769 | — | 93.25% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目在于采用混合研究方法，完成医患共建诊疗决策模式和疗效评价体系的建立，完成医患共建诊疗软件的开发；在疗效相当的前提下，利用上述工具降低受试者的医疗花费，同时制定临床试验的标准化方案。 |  |  |  | 充分利用了定性和定量研究方法相结合的混合研究方法，系统地收集了医患共建诊疗决策模式的相关数据，建立了医患共建诊疗决策模式和疗效评价体系，涵盖了从病情评估到治疗方案选择的全流程。本阶段工作取得了预期的成果，为医患共建诊疗模式的推广应用和临床实践提供了重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文数量 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 200项 | 200项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表核心期刊论文数量 | 3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤94.126万元 | 87.776912万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 人才培养 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对生活方式（行为）改善的促进作用 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3255
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。