## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市疾控中心中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 杨鹏 |  |  | 联系电话 | 010-64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 249.5 | 2881.5 | 285.7824 | 10 | 9.918% | 0.99178
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  | 2632 | 36.29 |  | 1.379% | —
|  |  | 上年结转资金 | 249.5 | 249.5 | 249.4924 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。 目标3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4:开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。 目标5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力。 目标6:改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 目标7:采用于中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。 |  |  |  | 经费于2023年底到账，故无法开展工作。根据《北京市卫生健康委员会关于印发传染病监测预警与应急指挥能力提升等中央转移支付项目工作方案的通知》该项经费允许到2024年底完成使用，因此拟于2024年底前完成既定绩效目标。 目标1：目前北京市已按规划逐步加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。北京市传染病智慧化多点触发监测预警平台项目已于2023年12月通过专家评审会终验。应急作业和应急指挥系统，目前已协同北京市疾控应急办公室完成初步需求调研，并通过比选，进行采购流程，签署合同后尽快进入详细需求确认和设计，基于北京市传染病智慧化多点触发预警平台进行开发。目前北京市根据国家疾控局《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》，研究制定了《北京市传染病监测预警与应急指挥能力提升项目实施方案》，逐步有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享等目标。 目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。 目标5:购置城市污水新冠病毒检测所需设备，补足新冠病毒变异株检测能力。 目标7：根据2023年北京市疾控机构骨干人才培训方案，于2023年在全市医疗卫生机构范围内组织了招生报名，共招收录取46名专业技术人员参加培训，已通过干中学的培训方式完成了第一次现场流行病学集中理论培训。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标(40分) | 数量指标 | 疾控中心北院区大屏展示设备 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 视频会议设备购置 |  | 2套 | 2套 | 1 | 1
|  |  | 北京市直单位密码设备换装 |  | 1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 网络安全设备特征库升级 |  | 2套 | 2套 | 1 | 1
|  |  | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 |  | ≥90% | 100% | 1 | 1
|  |  | 省级动态评估试剂数(病原/项目/参数) |  | ≥20种 | 20 | 1 | 1
|  |  | 监测预警基层专业人员培训人数完成率 |  | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 资金拨付较晚，且根据《北京市卫生健康委员会关于印发传染病监测预警与应急指挥能力提升等中央转移支付项目工作方案的通知》
|  |  | 监测预警专业骨干培训人数完成率 |  | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 资金拨付较晚，且根据《北京市卫生健康委员会关于印发传染病监测预警与应急指挥能力提升等中央转移支付项目工作方案的通知》
|  |  | 建设监测预警实训基地 |  | 1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 采购全自动污水采样设备 |  | 18台 | 18台 | 1 | 1
|  |  | 采购污水样本前处理设备 |  | 2台 | 2台 | 1 | 1
|  |  | 现场流行病学培训人员总数完成率 |  | ≥90% | 100% | 1 | 1
|  |  | 传染病应急参训人员的培训完成率 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 资金拨付较晚，且根据《北京市卫生健康委员会关于印发传染病监测预警与应急指挥能力提升等中央转移支付项目工作方案的通知》
|  | 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 保证购置的各类硬件设备质量、平稳运行 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖较高 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | 资金拨付较晚，且根据《北京市卫生健康委员会关于印发传染病监测预警与应急指挥能力提升等中央转移支付项目工作方案的通知》
|  | 时效指标 | 在规定时间完成各项工作，预计完成时间 |  | 12月以前 | 12月以前 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 预算控制金额 |  | ≤2881.5万元 | 285.782396万元 | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 为市民了解疾控相关信息提供展示窗口 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 参加培训及比赛提升人员业务能力 |  | 优良中低差 | 优 | 7 | 7
|  |  | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 |  | 优良中低差 | 优 | 8 | 7 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度指标(10分） | 服务对象 满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.9918
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.各项绩效指标分值权重自行设置，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上， 一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣。