## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 慢性病防治与健康促进项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 贺晓新 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1455.916 | 1410.2237 | 1397.532 | 10 | 99.1% | 9.91
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1455.916 | 1410.2237 | 1397.532 | — | 99.1% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在全市范围内开展健康知识普及行动，利用多种形式面向全市居民进行健康传播；开展健康促进场所建设工作，创建戒烟门诊、健康促进区、健康促进幼儿园等场所和控烟工作；开展北京市第五次成人烟草调查；对全市健康教育工作者进行人员专业技术培训等工作，推动北京市民健康素养水平逐年提升。 2.通过项目实施，可以动态了解慢性病及其相关危险因素在北京市不同地区、不同人群中的流行状况及变化趋势，老年人健康素养的水平及其影响因素，为制定与评价卫生政策和干预措施提供科学依据；在全人群和在职人群等重点群体中开展健康促进，营造良好的社会氛围、提高健康意识、践行健康生活方式，预防或延缓慢性病的发生和发展；不断深入开展慢病患者的自我管理和同伴支持，持续提高患者的疾病控制水平；将关口前移，探索职业人群的综合健康管理干预模式，降低主要慢病的过早死亡风险。 3.围绕中小学生视力保护、肥胖、脊柱侧弯等常见病预防控制、学生慢病管理、传染病管理、膳食营养、学校控烟、伤害预防、中小学校健康食堂、健康促进学校等开展指导培训、试点干预研究。 4.根据市卫生健康委及市疾控中心宣传工作要点，进行舆情监测，及时跟踪卫生新闻的社会反应，进行市民健康知识需求调查，按需传播健康防病知识；参与及举办新闻通报会，发布信息与新闻、加强与大众传媒的合作，加强卫生防病知识与健康常识的宣传；参与卫生日活动，推出科普专家及行业人物，为公共卫生宣传决策提供依据，减少因缺乏健康知识造成疫情的政府经济投入，提高全市居民整体健康知识水平和生活质量，树立疾控中心正面形象。 5.按年度工作计划及职责，开展疾控系统专业技术人员专业技能培训、支持中心专业技术人员论文发表、专利申请与维护、成果转化及科研教育相关项目等，达到使专业人员开阔思路，提高公共卫生实践和创新工作基本素养，提高专业实践和创新工作能力的目的。 6.结合北京市疾病预防控制中心学科发展规划，招收2名博士人员入站开展公共卫生保障相关研究工作，提升公共卫生安全保障人员水平提高，促进人才队伍健康发展。 7.建设全球卫生中心，组建跨学科团队，提高我市全球健康威胁的应对能力，保障北京市的公共卫生安全；发挥高端智库的智囊团作用，开展传染病疫情风险研判和预测预警，为我市制定和调整防控措施提供建议和政策依据；协助目标国家/地区应对重大健康威胁，提高全球健康安全；提升北京市健康实施策略和理念在全球的影响力；培养具有全球视野的公共卫生人才。 |  |  |  | 1.在全市范围内开展健康知识普及行动，利用多种形式面向全市居民进行健康传播；开展健康促进场所建设工作，创建戒烟门诊、健康促进区、健康促进幼儿园等场所和控烟工作；开展北京市第五次成人烟草调查；公众健康素养水平逐年提升。 2.动态了解慢性病及其相关危险因素在北京市不同地区、不同人群中的流行状况及变化趋势，老年人健康素养的水平及其影响因素，为制定与评价卫生政策和干预措施提供科学依据；在全人群和在职人群等重点群体中开展健康促进，营造良好的社会氛围、提高健康意识、践行健康生活方式，预防或延缓慢性病的发生和发展；不断深入开展慢病患者的自我管理和同伴支持，持续提高患者的疾病控制水平；将关口前移，探索职业人群的综合健康管理干预模式，降低主要慢病的过早死亡风险。 3.2023年组织实施了《北京市中小学校卫生防病工作规划（2021-2025年）》,围绕中小学生视力保护、肥胖、脊柱侧弯等常见病预防控制、学生慢病管理、传染病管理、膳食营养、学校控烟、伤害预防、中小学校健康食堂、健康促进学校等开展指导培训、试点干预研究。 4.根据市卫生健康委及中心党委的要求，紧紧围绕中心卫生防病工作和精神文明建设，积极开展宣传工作。通过对重大公共卫生事件、常态信息监测结果、国际（国家）卫生宣传日、重大防病行为举措、重点科普知识、主要工作动态、优秀专家及团队等内容的宣传；坚持外宣内宣并重，外树形象，着重完善新闻宣传和舆情监测，进一步提高市民防病意识和能力，保护人民群众健康；同时正面引导舆论，让公众更加了解公共卫生，更加了解北京市疾控中心的工作职责，树立北京市疾控中心正面形象。进行风险监测，把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，为市民传播正确的健康信息。 5.开展疾控系统专业技术人员专业技能培训、支持中心专业技术人员论文发表、专利申请与维护、成果转化及科研教育，使专业人员开阔思路，提高公共卫生实践和创新工作基本素养，提高专业实践和创新工作能力。 6.招收2名博士人员入站开展公共卫生保障相关研究工作，提升公共卫生安全保障人员水平提高，促进人才队伍健康发展。 7.开展我市新冠疫情分析研判，提交疫情分析和风险评估报告10份。准确预测了我市5月、8月新冠流行的达峰时间与峰值规模，事后验证该结果准确可信，为我市及时调整防控策略、做好医疗物资储备提供了有力依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 编写居民健康知识手册 | 1本 | 1本 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 设计制作高血压患者自我管理效果评估问卷星平台 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 论文发表篇数 | ≥100篇 | 236篇 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 健康菜谱拍摄设计制作 | 1本 | 1本 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 宣传、活动开展次数 | 3场次 | 3场 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 制作微信版减盐打卡小程序 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 组建防跌倒知识技能小组 | 200个 | 202个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 10类 | 10类 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 开展监测次数 | 4次 | 4次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 举办健康提素科普作品创意大赛 | 1场 | 1场 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 督导工作覆盖区 | 16个 | 16个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 策划、实施健康行为干预活动 | 2个 | 2个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 新开展高血压/糖尿病小组 | ≥80个 | 82个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 老年健康素养调查人员数 | ≥6400人 | 6800人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 培养博士后人才数量 | 2人 | 2人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 印刷慢病相关工作材料数 | 4个 | 4个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 激励活跃指导员数量 | ≥800人 | 800人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 开展互联网烟草广告、促销状况监测 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 常见病、疫情分析和风险评估等工作报告 | 14份 | 14份（常见病等工作报告4份，疫情分析和风险评估报告10份） |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 制作宣传片 | 6个 | 6个（健教4，宣传1，学卫1） |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 全年每日舆情发布 | ≥200条 | 201条，全年舆情发布200条，年度舆情汇总文字、视频资料1部 |  | 1 | 1 | 无 | 请核实三级指标“全年每日”和实际完成值“全年”是否表述内容一致？
|  |  | 专利申请及维护 | ≥5项 | 40项 |  | 1 | 0.7 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 组织健走激励、拓展大赛 | 3场 | 3场 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 全年发布官方微博、微信公众号及新闻通稿 | ≥1020篇（部） | 发布微博微信和网站专栏信息2000条 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 提供戒烟服务人数 | 200人 | 270人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 每年组织参与或召开新闻通报会 | ≥8次 | 8次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成尿微量白蛋白检测数 | ≥20000个 | 22532个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | “531世界无烟日”主题宣传活动 | 1场 | 1场 |  | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 脑卒中年度随访率 | ≥90% | 94.6% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 开展监测、督导工作质量合格率 | ≥90% | 调查问卷有效率95%以上，调查数据能够形成调查报告；100%按照督导方案进行，结果及时反馈、通报，建议被学校采纳 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 3个月戒烟率 | ≥40% | 41.2% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | “万步有约”健走激励大赛万步率 | ≥70% | 80.79% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 按要求完成新闻发布及舆情应对合格率 | 100% | 100%及时召开媒体沟通会，微博微信和网站专栏如期运营，每个工作日进行舆情监测 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 成人烟草调查问卷有效率 | ≥85% | 97.4% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 统计源期刊、核心期刊、SCI期刊论文发表比例 | ≥75% | 100% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 培养人才符合《北京市博士后工作经费资助管理办法》(京人社专家发〔2017〕99号)要求，考核合格率 | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100%，按工作计划及各专业项目书规定的进度进行 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 论文发表 | 1-12月据实支付 | 1-12月据实支付 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 专利申请及维护 | 1-12月据实支付 | 1-12月据实支付 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 组织召开媒体沟通会 | 结合实际情况召开 | 按实际需求及时召开 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 舆情监测 | 12个月 | 12个月 |  | 1 | 1 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算总金额控制数 | 成本控制1410.223685万元 | 全年执行1397.532042万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | “万步有约”健走激励大赛新参赛队员的比例 | ≥50% | 51.9% |  | 4.5 | 4.2 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 对人才梯队建设的促进作用：提高专业技术人员实践和创新工作能力,促进北京地区疾病预防控制工作保障能力的提高 | 优 | 提高专业技术人员实践和创新工作能力,促进北京地区疾病预防控制工作保障能力的提高 |  | 4.5 | 4.2
|  |  | 扩大“万步有约”健走激励大赛影响力，推动北京市民健康素养水平逐年提升 | 优 | 扩大“万步有约”健走激励大赛影响力，提高北京市民健康素养水平 |  | 4.5 | 4.2
|  |  | 项目成功应对了新冠肺炎流行、H7N9等重大公共卫生事件，化解公共卫生相关谣言，提高全市居民健康知识水平 | 优 | 通过对重大公共卫生事件、常态信息监测结果、国际（国家）卫生宣传日、重大防病行为举措、重点科普知识、主要工作动态、优秀专家及团队等内容的宣传；坚持外宣内宣并重，外树形象，着重完善新闻宣传和舆情监测，进一步提高市民防病意识和能力，保护人民群众健康；同时正面引导舆论 |  | 4.5 | 4.2
|  |  | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率 | 优 | 促进学生常见病发病率降低，促进学校对健康促进、健康教育基本理论和技能掌握 |  | 4.5 | 4.2
|  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 优 | 开展我市新冠疫情分析研判，准确预测了我市新冠流行的达峰时间与峰值规模，事后验证该结果准确可信，为我市及时调整防控策略、做好医疗物资储备提供了有力依据。 |  | 4.5 | 4.2
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 进一步提高市民防病意识和能力，保护人民群众健康；同时正面引导舆论，让公众更加了解公共卫生，更加了解北京市疾控中心的工作职责 | 优 | 进一步提高市民防病意识和能力，保护人民群众健康；同时正面引导舆论，让公众更加了解公共卫生，更加了解北京市疾控中心的工作职责 |  | 3 | 2.8 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 未收到不满意投诉 |  | 3 | 2.5 | 1.满意度支撑资料不足；2,满意度调查范围太窄（样本量不足）；4.暂未开展满意度调查工作 | 未收到不满意反馈，并达到年初设置满意度比率，应为满分，各扣0.5的理由为？
|  |  | 高血压患者自我管理小组组员对小组活动满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 市卫生健康委公众权益保障处、市委宣传部对相关工作满意度 | ≥85% | 100% |  | 3.5 | 3.5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.11
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。