## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 人口监测与家庭发展保障
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会机关 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 吴娅 |  |  | 联系电话 | 55532580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 266.8902 | 256.8902 | 228.2327 | 10 | 88.84% | 8.8844
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 266.8902 | 256.8902 | 228.2327 | — | 88.84% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 12月前完成项目各项支出；创建55家示范托育机构；走访慰问计划生育特殊困难家庭150户;制作至少4100张扶助卡；通过扶助卡制作等手段，加强政策宣传，切实维护失独老人相关权益；本市失独老人群体性事件或重大投诉少于2件。 |  |  |  | 12月前完成项目各项支出；完成创建55家示范托育机构；走访慰问计划生育特殊困难家庭150户;制作4182张扶助卡；通过扶助卡制作等手段，加强政策宣传，切实维护失独老人相关权益；年度未发生失独老人群体性事件或重大投诉事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 示范机构创建完成数量 | 55个 | 55个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 计划生育特殊家庭扶助卡 | ≥4100张 | 4182张 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 走访慰问的计划生育特困家庭 | 150家 | 150家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 扶助卡制作合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过示范创建等，提高托育机构服务质量 | 得到提高 | 得到提高 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目所需时间 | ≤12月 | 11月完成 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 印制独生子女光荣证成本 | ≤2.5元/张 | 1.55元/张 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤256.89024万元 | 228.23273万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强对计划生育家庭权益保障 | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 发生失独老人重大群体性事件或重大投诉 | ≤2件 | 0件 |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料归集不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8844
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。