## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康工作督导检查和满意度测评
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 李炜 |  |  | 联系电话 | 01055532721
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 170.1 | 170.1 | 161.4225 | 10 | 94.9% | 9.4899
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 170.1 | 170.1 | 161.4225 | — | 94.9% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导、参与制定北京市2023年各区卫生健康委卫生健康工作考核实施方案、指标体系及考核细则，开展组织卫生健康工作考核相关培训及督导检查；以全市16个区卫生健康委为评价对象，邀请六类评价主体，对卫生健康工作进行满意度评价，预计回收80000份问卷，并最终形成各区卫生健康委卫生健康工作考核成绩及报告。 |  |  |  | 制定《北京市2023年度各区卫健委卫生健康工作考核实施方案》及《北京市2023年度各区卫健委卫生健康工作满意度评价方案》，印发《北京市2023年度各区卫健委卫生健康工作考核实施方案（试行）》，组织开展全市满意度调查、现场督导检查、考核工作加分项评审会等，形成2023年度各区卫生健康委卫生健康工作考核成绩、排名分析，以及总报告和各区分报告等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 反馈报告数量 | 17个 | 17个 |  | 10 | 10
|  |  | 督导检查单位数量 | ≥48家 | 40家 |  | 10 | 8.3 | 响应为基层减负的要求，在保证考核标准严格、点位抽取不重复的基础上，2023年度按测算最低样本量精确抽取各区共40家社区卫生服务中心进行督导考核，切实减轻基层负担
|  | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 检查范围制定的科学合理性 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年度任务检查进度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标(10分) | 经济成本指标 | 检查频次 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 基层减负、统筹安排工作 | 合理 | 合理 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 卫生健康工作相关处室满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7899
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。