## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 儿童发育与健康研究平台仪器设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 张建 |  |  | 联系电话 | 85695570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 582 | 579.49 | 10 | 99.57% | 9.9569
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 582 | 579.49 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建立儿童发育与健康研究平台，开展儿童出生缺陷类疾病、神经系统/呼吸系统/心血管系统等多系统发育异常及儿童适用药物的研发等； （2）购置发育与健康研究平台仪器设备，为后期科研项目提供仪器设备支撑；（3）实现设备在首都儿科研究所内及其他科研院所间共享。 |  |  |  | 财政追加项目，经费于2023年11月到账。目前已经完成儿童发育与健康研究平台建立，购置相关仪器设备5台，已于2024.4.29日完成付款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建立儿童发育与健康研究平台，购置相关仪器设备五台。 | 购置高通量微电极阵列系统1台，Akta 蛋白层析系统1台，Omni FL 箱内多孔板活细胞工作站1台，荧光显微镜1台，便携式睡眠诊断设备1台 | 5台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成所院办公会、党委会请示审批 | 2023-10-01 | 2023-11-01 |  | 5 | 4 | 项目存在滞后
|  |  | 政府意向公开 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 5 | 5
|  |  | 网上公开招标 | 2023-12-01 | 2024-02-01 |  | 5 | 4 | 项目存在滞后
|  |  | 合同签订，等待送货 | 2024年1月 | 2024-03-01 |  | 5 | 4 | 项目存在滞后
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格符合项目预算的控制数（5台），每台设备价格不能超过预算报价范围内，所有设备总价 | 不超过582万元 | 579.49万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 科研成果 | 通过平台建设，提高儿童专科医院这对儿科相关疾病的科研能力及科技转化能力。 | 完成平台建设，有效提高了科研转化能力 |  | 20 | 19 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 推广应用 | 提高研究成果转化应用的推广。实现平台在市属医院间共享 | 提高了研究成果的转化应用能力 |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目研究使用人员满意度达到90%以上，兄弟医院使用人员满意度90%以上 | 90% | 90% |  | 10 | 9 | 未提供满意度资料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9569
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。