附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京社科办刊类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 《北京社会科学》编辑部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鲁亚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64853658 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 164.95万 | 164.95万 |  |  | 141.443199万 |  | 10 |  | 86% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 164.95万 | 164.95万 |  |  | 141.443199万 |  | 10 |  | 86% |  | 8.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.出版中文核心期刊《北京社会科学》期刊12期；2.用于《北京社科之窗》报纸及微信公众号的编审、排版、印刷/发、邮寄等，积极推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务；3.出版《城市问题》期刊12期；4.志书总撰修改，根据中央重大选题备案完成一百三十万字的志书修改及通纂，志书出版一部。新一轮志书的资料长编，数量20篇(每学科一篇）。5.编辑出版《看一眼》20期，获副部级以上批示3个，推广我院专家学者人数3人，为领导决策提供更便捷全面的政策咨询服务，推进社科院社会影响力，突出优势科研成果。 |  |  |  |  | 1.出版《北京社会科学》期刊12；2.用于《北京社科之窗》报纸及微信公众号的编审、排版、印刷/发、邮寄等，积极推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务；3.出版《城市问题》期刊12期；4.完成志书总撰修改，根据中央重大选题备案完成一百三十万字的志书修改及通纂，志书出版一部（出版合同已签署，书号已下发，交由北京出版社出版）。完成新一轮志书的资料长编，数量20篇(每学科一篇）。5.编辑出版《看一眼》90期，获副部级以上批示31个，推广我院专家学者人数10人，为领导决策提供更便捷全面的政策咨询服务，推进社科院社会影响力，突出优势科研成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《北京社会科学》出版期数 |  |  |  | =12期 |  | 12期 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京社会科学》出版字数 |  |  |  | ＞240万字 |  | 240万字 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京社会科学》出版本数 |  |  |  | =24000本 |  | 24000本 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《北京社会科学》出版篇数 |  |  |  | ＞144篇 |  | 144篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《北京社科之窗》2023年出刊10期 |  |  |  | =10期 |  | 10期 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：全年编辑出版《城市问题》12期。 |  |  |  | =12期 |  | 12 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：《城市问题》期刊,全年共发稿约130余篇,每月1700册，共20400册 |  |  |  | ≥130篇 |  | 121 | 3 | 2.5 |  | 部分文章篇幅较长 |  |
|  |  |  | 指标8：《城市问题》期刊,平均每期发稿11篇 |  |  |  | ≥11篇 |  | <11篇 | 3 | 2.5 |  | 部分文章篇幅较长 |  |
|  |  |  | 指标9：《北京社会科学志》志书出版数量 |  |  |  | =1部 |  | 1部 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：《北京社会科学志》完成资料长编 |  |  |  | =20篇 |  | 20篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：首都高端智库要报《看一眼》推广我院专家学者人数 |  |  |  | =3人 |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：首都高端智库要报《看一眼》编辑出版期数 |  |  |  | =20期 |  | 90 | 3 | 2.4 |  | 计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《北京社会科学期刊》来稿采用率 |  |  |  | ＜2% |  | 2% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京社会科学期刊》编辑差错率 |  |  |  | ≤0.03% |  | 0.00018% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京社会科学期刊》影响因子 |  |  |  | 1.42项 |  | 1.81项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《北京社科之窗》符合北京市委宣传部、北京市新闻出版局及《内部资料性出版物管理办法》有关要求 |  |  |  | 符合 |  | 符合 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《城市问题》期刊选题聚焦国家、区域重大发展战略，关注新型城镇化热点问题，出版质量达到国家标准,编校差错率不超过万分之二。 |  |  |  | 达到国家标准 |  | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：《北京社会科学志》修改后的志稿通过中央重大选题备案审查 |  |  |  | 完成 |  | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：首都高端智库要报《看一眼》获副部级以上批示 |  |  |  | =3期 |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：《城市问题》期刊,出版质量达到国家标准 |  |  |  | 达到国家标准 |  | 达到国家标准 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：《北京社会科学》出版频率 |  |  |  | =12期/年 |  | 12期/年 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《城市问题》期刊、《北京社会科学》期刊，《北京社会科学志》编纂、首都高端智库要报《看一眼》2023年12月底完成；《北京社科之窗》每月25号出刊，其中2、8月分别停刊一次，年底12月完成。 |  |  |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：《北京社会科学》版权收入 |  |  |  | ≥1万元 |  | 1万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：《北京社会科学》每月发行数量 |  |  |  | ＞2000本 |  | 2000本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京社科之窗》推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务。 |  |  |  | 达到 |  | 达到 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《城市问题》期刊通过提高总被引频次、影响因子、摘转率等提升影响力，为城市群、都市圈优化提升提供理论支持。 |  |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《城市问题》期刊,广泛传播城市科学研究成果，促使成果转化为生产力要素，推动社会财富的积累， 进而对社会经济发展起到推动作用。扩大媒体融合传播、发行量 |  |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《北京社会科学志》完成市方志办布置的修志任务，服务全市修志工作 |  |  |  | =1项 |  | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：首都高端智库要报《看一眼》为省级及以上领导决策提供更便捷全面的政策咨询服务 |  |  |  | 达到 |  | 达到 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：《北京社会科学》评价上榜 |  |  |  | =3个 |  | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《城市问题》期刊,出版、传播城市人居环境建设、环境规制、低碳绿色发展等选题成果，推动融媒体平台建设，编校印刷流程集约管理。期刊出版达到预期效果。 |  |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京社会科学志》规范化志书编纂体系，提升方志研究应用 |  |  |  | 达到 |  | 达到 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：首都高端智库要报《看一眼》推进社科院社会影响力，突出优势科研成果 |  |  |  | 达到 |  | 达到 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：《北京社会科学》读者满意度 |  |  |  | ≥95% |  | 95% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京社科之窗》读者满意 |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《城市问题》期刊,读、作者满意度持续提高 |  |  |  | ≥95% |  | ≥95% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《北京社会科学志》编纂工作，市方志办满意率 |  |  |  | ≥90% |  | 95% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：首都高端智库要报《看一眼》研究所满意度 |  |  |  | ≥90% |  | 90% | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。