附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 百姓宣讲活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 百姓宣讲处 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 百姓宣讲处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐艳丽 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601191128 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 292.99 | 292.99 |  | 280.052119 |  |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 292.99 | 292.99 |  | 280.052119 |  |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组建百姓宣讲团广泛开展百姓宣讲活动，市级宣讲团开启“线上云宣讲+线下面对面宣讲”新模式，预计宣讲覆盖面达500万人次以上。指导全市初步建立起市、区（工委）、街道（乡镇）、社区（村）四级百姓宣讲体系，深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬社会主义核心价值观，不断巩固壮大主流思想舆论，把党和政府的声音传播好，把当代社会主流展示好，把人民群众心声反映好，努力营造为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而不懈奋斗的良好社会氛围。加强小教员队伍，举办百姓宣讲骨干培训班，120人次；出版《身边的正能量》优秀作品集1500册。 |  |  |  | 推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实、入脑入心、见行见效，精心组建“启航新征程”“建功新时代”“强国复兴有我”等百姓宣讲市级示范团，全年开展176场示范宣讲，线上线下受众3183万人次。指导全市初步建立起市、区（工委）、街道（乡镇）、社区（村）四级百姓宣讲体系指导全市共开展各级百姓宣讲活动9517场，线上线下受众达701.8万人次。“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划启动以来，通过名师讲经典、学生读原著、榜样进校园、生动实践地打卡等活动，“信仰行”项目在8所高校不断深入，学生线下参与人数超过50000余人次。“生动实践面对面”系列百姓宣讲线上参与微博话题人数275.7万人次，学习强国平台“生动实践面对面”活动阅读量319万人次。加强小教员队伍，举办百姓宣讲骨干培训班，200人次；出版《身边的正能量》优秀作品集1500册。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办各类主题百姓宣讲报告会 |  |  | ≥120场 |  | 176 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组建市级宣讲团培训市级宣讲员 |  |  | ≥50人 |  | 200 | 10 |  | 9 |  | （200—50）/200*100%=300%，扣10%。 |  |
|  |  |  | 指标3：出版《身边的正能量》作品 |  |  | =1500册 |  | 1500册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：举办各类主题百姓宣讲报告会覆盖面 |  |  | ≥300万人次 |  | 701.8万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：组建市级宣讲团完成时间 |  |  | ≤12月 |  | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办各类主题百姓宣讲报告会完成时间 |  |  | ≤12月 |  | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：引导、传播正能量，有效引领社会舆论环境 |  |  | 优 |  | 优 | 20 |  | 18 |  | 进一步加大社会舆论引导力度和强度 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：抽取调查的宣讲受众满意度 |  |  | ≥90% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。