附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 社科院人才引进及职称评审项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科研处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科研处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64854821 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.11 | 61.11 |  | 55.13113 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.11 | 61.11 |  | 55.13113 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年拟引进博士后3人，培养在站博士后5人，完成进站博士后开题、中期、出站考核，完成研究报告，发表相关论文决策报告理论文章，通过引进博士后人才，加大博士后培养力度，强化青年人才队伍建设，提升博士后研究水平，服务院中心工作。根据申报情况评出高级，中级职称人员200名左右；选拔杰出人才、学术带头人以及中青年高层次科研骨干人才和中层管理人才8名左右，通过引进社科人才，改善院科研团队结构，不断提升院科研学术能力及科研成果质量；为社会培养优秀人才，建设我院人才储备库，提高我院科研水平，提升社会影响力及社会服务水平； |  |  |  |  |  | 引进博士后3人，培养在站博士后5人，完成进站博士后开题、中期、出站考核，完成研究报告，发表相关论文决策报告理论文章，通过引进博士后人才，加大博士后培养力度，强化青年人才队伍建设，提升博士后研究水平，服务院中心工作。职称评审中高级人员213人，人才引进9人 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：（博士后引进）培养在站博士后数量 |  |  | =2人 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（博士后引进）博士后研究报告数量 |  |  | =2篇 | 1 | 5 |  | 2.5 |  | 仅1人出站，指标过高 |  |
|  |  |  | 指标3：（博士后引进）引进博士后人数 |  |  | =3人 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：（人才引进及职称评审工作）引进人才 |  |  | =7人 | 9人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：（人才引进及职称评审工作）评出中、高级职称人员 |  |  | =200人 | 213人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：（博士后引进）博士后研究报告质量 |  |  | 符合要求 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（博士后引进）面试笔试综合成绩 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3（博士后引进）中期考核质量 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：（人才引进及职称评审工作）面试笔试综合成绩 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：（人才引进及职称评审工作）人才水平 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：（博士后引进）年度博士后引进及培养工作完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（人才引进及职称评审工作）职称工作拟于当年12月份前完成 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：（博士后引进）提升院科研骨干队伍整体素质，为社会培养优秀人才，建设我院人才储备库，提升社会影响力；通过项目的实施，引进社科人才，改善院科研团队结构，不断提升院科研学术能力及科研成果质量 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（人才引进及职称评审工作）提升院科研骨干队伍整体素质，为社会培养优秀人才，建设我院人才储备库，提升社会影响力；职称工作带动院科研工作；人才引进提高人才队伍质量；通过项目的实施，引进社科人才，改善院科研团队结构，不断提升院科研学术能力及科研成果质量 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：研究所对引进人才及博士后的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（人才引进及职称评审工作）参与职称评审满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。