附件3

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

| 项目名称 |  | 激励课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64870597 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 50.67061 |  | 10 |  | 46% |  | 4.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 110 | 110 |  | 50.67061 |  | 10 |  | 46% |  | 4.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市社会科学院科研业绩综合量化考核管理办法》（试行）规定，为进一步激发科研人员的科研积极性和创造性，科学评价科研人员的工作绩效，鼓励科研人员多出高质量的成果，对纳入我单位正式编制的在职科研人员进行综合量化考核。考核按照学术影响力、决策影响力和社会影响力，全面量化考核科研人员的各类科研成果和科研业绩。资助强度与科研业绩挂钩，形成强有力的激励机制，优化科研资源配置。我院计划发表论文总分达到525分左右，在肯定科研产出数量的同时，更强调科研成果的学术价值和应用价值，提升我院的科研影响力。 |  |  |  |  |  | 已激励课题已发表论文410分 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文分数 |  |  | ≥525分 | 470分 | 15 |  | 11.7 |  | 激励课题计划立40项，有3名科研人员放弃申报 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表核心论文数，发表三报一刊数或者获得批示数皮书获得奖励数 |  |  | ≥3篇 | 3篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成课题并结题 |  |  | ≥80% | 84% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过每年发表论文，丰富学者社会智库产品，提升我院在社会科学研究领域的学术影响力，提升公共服务能力 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过每年发表论文，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过每年发表论文，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 课题研究人员满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8.9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。