附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 理论宣讲报告会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | | 实施单位 | | 理论宣讲处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高亚雄 | | | | | | 联系电话 | | 64871592 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 168.804463 | 168.804463 | | | 113.721956 | | 10 | | 67% | | 6.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 168.804463 | 168.804463 | | | 113.721956 | | 10 | | 67% | | 6.7 |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 在全市开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神，中央和市委重要会议精神等宣讲。培训一支基层理论宣讲骨干队伍，在全市开展示范巡讲。在全市各区新时代文明实践中心(所、站）开展理论家走基层活动，在全市各级党员干部群众中开展形势政策教育，根据基层单位理论学习需求协办合办其他主题的报告会。  编辑内部理论读物《大讲堂》《中心组学习辅导读本》。为促进专家学者相互学习，提高宣讲艺术，开展“宣讲家杯”优秀报告（党课）征集和展播活动。为建强全市理论宣讲专家队伍，建设管理理论宣讲专家库。 | | | | | | 紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主线，广泛开展宣讲活动，推进党的创新理论通俗化大众化轻巧化传播，全年举办协办宣讲报告会240余场次，线上线下受众近千万人次。举办1次基层理论宣讲骨干示范培训班。  编辑内部理论读物《大讲堂》12期，每期4篇。《中心组学习辅导读本》1套。成功开展“宣讲家杯”优秀报告（党课）征集和展播活动，申报作品313件，评选出优秀作品105部，并召开总结表彰大会。制定专家库管理办法，并新增72位专家入库。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学习贯彻党的二十大精神宣讲场次 | | | ≥37次 | | 57次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲场次 | | | ≥68次 | | 0次 | 5 | | 0 | | 2023年未召开二十届三中全会 | |
| 指标3：学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神市级理论宣讲示范团培训人数 | | | ≥40人 | | 48人 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：理论家走基层活动场次 | | | ≥35次 | | 177次 | 4 | | 3.2 | | (177-35)/35=406%,扣20%。 | |
| 指标5：“宣讲家杯”优秀报告（党课）数量（部） | | | =60部 | | 105部 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标6：《大讲堂》期次 | | | =12期 | | 12期 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标7：《中心组学习辅导读本》部（套）数 | | | =1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：理论家走基层正高级专家 | | | =35人 | | 67人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：宣讲内容与中央及市委中心工作契合度 | | | 定性100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：“宣讲家杯”优秀作品达标 | | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：《大讲堂》作者为正高级专家数量 | | | =36位 | | 48位 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：学习贯彻党的二十大精神宣讲；学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲；基层理论宣讲骨干巡讲 | | | ≤12月 | | =12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神市级理论宣讲示范团培训 | | | ≤12月 | | 10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：《大讲堂》、“宣讲家杯”优秀报告（党课）、《中心组学习辅导读本》（含光盘）完成时间 | | | =12月 | | 12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：市属媒体报道 | | | ≤10次 | | 7 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：《大讲堂》《中心组学习辅导读本》社会影响力 | | | 提升 | | 提升 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：“宣讲家杯”社会影响力 | | | 提升 | | 提升 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：党员领导干部对理论宣讲满意度 | | | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：党员领导干部对《大讲堂》《中心组学习辅导读本》（含光盘）的满意度 | | | ≥90% | | 93.8% | 5 | | 5 | | 备注：满意93.8%，比较满意6.2%，不满意0%。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。