附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 行政处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邢昀 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.7645 |  | 31.7645 | 31.5648 |  | 10 |  | 99.37% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.7645 |  | 31.7645 | 31.5648 |  | 10 |  | 99.37% |  | 9.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足科研人员和行政人员办公需要，经实地盘点，需更换10年以上严重老化旧1.5匹空调39台，为20平米以内办公用房配置。新购置一体机27台，办公家具85件。 |  |  |  |  |  | 结合实际情况，更换38台（1.5匹空调37台，2匹空调1台），新购置一体机27台，办公家具85件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置空调 |  | =39台 |  | 38台 | 5 |  | 4 |  | 根据实际情况及财政批复金额进行了数量调整。下步要严格按照批复预算落实。 |  |
|  |  |  | 购置彩色一体机 |  | =4台 |  | 4台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置黑色一体机 |  | =23台 |  | 23台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% |  | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 设备及家具质量 |  | 达到规定技术参数和性能 |  | 达到规定技术参数和性能 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备时间 |  | 4月底前 |  | 4月底前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 采购时间 |  | 5月底前 |  | 5月底前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 设备到位验收时间 |  | 6月底前 |  | 6月底前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 国有资产完整性得到维护 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合环保要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续满足办公需求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 资产使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。