北京市黄埔军校同学会

财政支出项目绩效评价报告

主管部门 北京市黄埔军校同学会

项目单位 北京市黄埔军校同学会

项目名称 黄埔工作宣传经费

参与评价机构 海峡会计师事务所有限责任公司

二〇二四年五月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价思路及方法	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、问题	12

（一）项目决策方面	12

（二）项目产出方面	12

（三）项目绩效方面	12

六、建议	12

（一）项目决策方面	13

（二）项目产出方面	13

（三）项目绩效方面	13

七、附件	13

北京市黄埔军校同学会

黄埔工作宣传经费项目绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

北京市黄埔军校同学会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、市委决策部署，围绕发挥黄埔军校同学会独特优势和积极作用这一目标要求，2023年为了积极响应市财政局的要求，整合现有项目数量，将原有《北京黄埔》杂志编纂费项目与“北京黄埔”公众号项目进行合并，在此基础上新增黄埔大讲堂及编委培训等项目，统一申报为黄埔宣传工作经费。

2.主要内容及实施情况

（1）项目的主要建设内容包括：

黄埔工作宣传经费主要内容包括编辑出版《北京黄埔》杂志、办好北京黄埔微信公众号、开展黄埔大讲堂等宣传工作任务。

（2）实施情况

1.《北京黄埔》杂志。明确专人负责，建立三审制度，严格审校和意识形态把关，发挥宣传阵地作用，坚持为黄埔同学立言、为祖国统一尽力办刊宗旨，加强思想政治引领， 2023年编辑出版4期，每期印刷600册，共印刷2400册，发给黄埔军校同学会（总会）、各省区市同学会、首都涉台工作单位、广大黄埔同学及其亲属、机关干部等。

2.北京黄埔微信公众号。及时转发习近平总书记重要活动和重要讲话，以及中央和市委重要会议精神。明确专人负责，加强业务培训，及时推送市黄埔工作动态，2023年推送主题教育、黄埔公益林、第七次会员代表大会等信息100多期。

3.开展黄埔大讲堂。年内，组织了2期黄埔大讲堂，邀请黄埔同学亲属、专家学者讲授东征北伐、南口和长城抗战历史，先后有100多名黄埔同学及其亲属、机关干部参加。

4.组织机关宣传思想工作专题培训，深入学习习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作重要论述，观看专家辅导讲座，为图书室添置《新时代党的意识形态研究》《意识形态问题十讲》《新时代宣传工作十讲》等书籍100余册。

3.资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

黄埔工作宣传经费项目批复资金11.63万元，全部为财政拨款。

（2）实际执行情况

截止2023年12月31日，北京市黄埔军校同学会2023年全年收到黄埔工作宣传经费项目资金为11.63万元，全部为财政资金，实际支出9.53万元，结余2.10万元。

## （二）绩效目标

1.总体目标

为市会创新发展和各项工作任务的完成，提供思想保证、舆论支持和精神动力。杂志及公众号是市会传达贯彻政策、加强思想建设、通报工作信息、研讨改革会务、总结交流经验，以及为本会会员开辟发表创作园地的重要载体，是本会宣传工作的主阵地。黄埔大讲堂是加强对黄埔同学及亲属进行政治引领、增强爱国爱党的思想教育，确保他们跟党走的重要举措；编委培训是为了提高编委政治站位、灵活掌握党的方针政策而进行的小范围培训，人员包括杂志编辑、相关领导及编委会成员，是为杂志提供高质量的内容服务的。

2.具体指标

（1）产出数量指标：订阅《黄埔》增刊=25本，出版《黄埔杂志》=4期，订阅《黄埔》=210本，编委培训=15人，黄埔大讲堂=2次。

（2）效益指标：得到黄埔同学及亲属的广泛认同≥400人次。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核北京市黄埔军校同学会“黄埔工作宣传经费项目”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价思路及方法

1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.评价方法

（1）评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构协助整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核资金支出效率和支出效果。

3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件4）。

4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，在专家库中选定1名管理专家、2名业务专家及2名财务专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.组织实施非现场专家评价会。

6.汇总专家意见，在与项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效指标的设定有待细化；项目完成率及时效性较好，但反映效果产出资料较少，缺少满意度调查。

综上所述，该项目绩效评价综合得分89.40分，绩效评定级别为“良好”，其中项目决策平均得分13.70分，项目过程平均得分24.10分，项目产出平均得分27.70分，项目效益平均得分23.90分。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

该项目立项符合国家法律法规，符合北京市黄埔军校同学会的职能要求。

2.绩效目标

该项目绩效目标产出数量指标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰，但部分指标未设定，如产出质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标。

3.资金投入

该项目2023年预算11.63万元，实际支出9.53万元，预算编制较合理。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与北京市黄埔军校同学会的职能定位和发展规划相符；绩效目标设定欠合理，个别指标未设定填报，指标细化有待提高。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

该项目预算执行率良好，2023年度黄埔工作宣传经费项目财政预算批复11.63万元，收到财政资金11.63万元，资金已全部到位，实际支出9.53万元，该项目预算执行率为81.97%。

北京市黄埔军校同学会对该项目进行了单独核算，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，项目未出现超计划支出的情况。

2.组织实施

黄埔工作宣传经费项目由北京市黄埔军校同学会的宣传处负责，明确专人，建立三审制度，严格审校和意识形态把关，发挥宣传阵地作用，坚持为黄埔同学立言、为祖国统一尽力办刊宗旨，加强思想政治引领， 2023年编辑出版《黄埔杂志》4期，订阅《黄埔》210本、增刊25本；开展黄埔大讲堂2期，邀请黄埔同学亲属、专家学者讲授东征北伐、南口和长城抗战历史，先后有100多名黄埔同学及其亲属、机关干部参加；北京黄埔微信公众号推送主题教育、黄埔公益林、第七次会员代表大会等信息100多期。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确，保证了活动的顺利进行和完美结束。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量

黄埔工作宣传经费项目出版《黄埔杂志》4期，订阅《黄埔》210本、增刊25本，开展黄埔大讲堂2期，编委培训聘请8名专家。

2.项目产出质量

黄埔工作宣传经费项目《黄埔杂志》成为了解北京黄埔的重要窗口，成为引领黄埔会员的重要阵地，成为宣传北京黄埔的重要载体；北京黄埔微信公众号成为学习党的创新思想、加强思想政治引领、宣传对台大政方针的重要载体。

3.项目产出时效

黄埔工作宣传经费项目于2023年底前完成。

4.项目产出成本

黄埔工作宣传经费项目产出成本指标为11.63万元，实际成本9.53万元，结余资金2.10万元。

评价认为，该项目产出情况较好，产出数量指标完成情况远远大于绩效申报标准，项目完成时效也在绩效申报时点范围内，预算执行率81.97%，反映项目成本控制良好。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

黄埔工作宣传经费项目出版的《黄埔杂志》成为了解北京黄埔的重要窗口，成为引领黄埔会员的重要阵地，成为宣传北京黄埔的重要载体；北京黄埔微信公众号成为学习党的创新思想、加强思想政治引领、宣传对台大政方针的重要载体；开展黄埔大讲堂，进一步筑牢历史记忆、传承黄埔精神，得到黄埔同学及其亲属的一致好评。

符合绩效目标中“为市会创新发展和各项工作任务的完成，提供思想保证、舆论支持和精神动力”的指标设定。

2. 服务对象满意度

该项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，但是指标具有可衡量性，且项目取得效果较好。

评价认为，黄埔工作宣传经费项目，旨在为市会创新发展和各项工作任务的完成，提供思想保证、舆论支持和精神动力。项目效益情况较好，但是缺少项目满意度调查。

五、问题

## （一）项目决策方面

该项目绩效目标体系设定不够完整，未能科学有效地设定项目绩效目标，不能做到细化量化绩效指标，项目只对产出数量指标进行了反映，未设定产出质量指标等指标内容，且未设定服务对象满意度指标。

## 项目产出方面

该项目部分产出数量指标完成值与绩效目标数量指标设定值有一定偏差。

## （三）项目绩效方面

项目未归集绩效信息资料，未开展服务对象满意度调查及分析工作，项目绩效不能得到充分体现。

六、建议

## （一）项目决策方面

建议项目单位提高绩效管理意识，科学、合理、有效地设定项目绩效目标，使之做到准确、细化、量化、可衡量。

## （二）项目产出方面

- 建议项目单位重视项目绩效目标产出指标的完成情况，充分体现绩效目标设定的作用性。

## （三）项目绩效方面

建议项目单位注重项目绩效资料收集，及时、完整归集绩效信息资料，加强项目绩效资料对应性，且充分反映项目实施效果。重视服务对象满意度调查，并加强结果分析，为今后工作的开展提供借鉴。

七、附件

1.项目支出绩效目标申报表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表