## 1.日常外事出访经费 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 日常外事出访经费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 常荣富 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
41.4（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 414000 | 414000 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政 |  | 414000 | 414000 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 关心关注后疫情时代海外华侨华人和留学生的生存现状，进一步开展侨联海外工作,进行侨情调研，加强与海外侨团（侨领）的联系，探讨开展文化交流与经济科技方面合作的可能性，支持和配合驻外使领馆的工作。 | [5 empty] | 受疫情影响未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计4个团组出访，每个团组平均派员2-3人。 |  |  | 每年≥4次 |  | 15 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务
|  | 质量指标 | 结合年度重点工作，有计划有目标地开展对外联络。做好出访对接、严格遵守出访行程、认真撰写出访报告，达到市外办批准的出访目标 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务
|  | 时效指标 | 12月底之前完成 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务
|  | 成本指标 | 41.4万元 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务
| 效益指标 | 社会效益 | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务 |  | 已修改
| 满意度 | 服务对象满意度标 | ≥85% |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展此项业务
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
Note on M20: Microsoft:这个项目的绩效目标表填报有些问题，我把时效和成本指标和满意度都完善了，偏差这里就不要写这三个指标未设置了，可以描述为因疫情影响未开展此项业务
Note on M23: Microsoft:这个项目的绩效目标表填报有些问题，我把时效和成本指标和满意度都完善了，偏差这里就不要写这三个指标未设置了，可以描述为因疫情影响未开展此项业务

## 1.服务和引领黄埔同学及亲属活动
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 服务和引领黄埔同学及亲属活动
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 王强、安然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560788
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
73.5（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 735000 | 735000 |  | 369527.48 |  | 10 |  | 50.28% |  | 5.0276
|  | 其中：当年财政 |  | 735000 | 735000 |  | 369527.48 |  | 10 |  | 50.28% |  | 5.0276
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔同学亲属代表人士队伍。通过搭建线上线下沟通交流平台，通过各项目活动团结引领黄埔同学亲属传承黄埔精神，进一步凝聚共识，努力在服务对台交流交往和首都高质量发展中发挥作用。拟计划组织：1.黄埔同学亲属培训。2.黄埔同学亲属主题活动。3.北京黄埔合唱团日常培训活动。4.慰问黄埔同学及亲属活动。 | [5 empty] | 贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，坚持以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔同学亲属代表人士队伍。配合黄埔公益林活动，组织两岸黄埔同学亲属“走进副中心”活动。组织书画、茶文化、中医问诊等特色活动。开展会员走访日活动。组织黄埔同学亲属代表人士等近40名前往广州黄埔军校校本部参观见学。在元旦、春节、国庆、重阳、校庆纪念日等重大节日、重要时点走访慰问黄埔同学、黄埔同学亲属代表人士，看望慰问杜伯园、李筱松等9位生病住院的黄埔同学及其亲属。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年组织黄埔同学亲属活动 |  |  | ≥10次 | 11次 | 5 |  | 5
|  |  | 2023年组织黄埔同学亲属培训 |  |  | ≥5次 | 12次 | 5 |  | 5
|  |  | 2023年参与对台交流活动 |  |  | ≥2次 | 4次 | 5 |  | 5
|  |  | 2023年慰问黄埔同学及亲属 |  |  | ≥30次 | 100人次 | 5 |  | 5
|  |  | 2023年走访慰问黄埔同学 |  |  | ≥30次 | 30人次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | [5 empty] | 10 |  | 6 |  | 未设置质量指标，但完成较好
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤73.5万元 | 36.95万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 2023年得到黄埔同学及亲属的广泛认同 |  |  | ≥200人 | ≥200人 | 15 |  | 15 |  | 得到200多名黄埔同学及亲属广泛认同
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 30 |  | 26 |  | 未设置满意度指标，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.0276

## 2.两岸及海外黄埔人士交流
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 两岸及海外黄埔人士交流
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 井然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560783
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
22.7（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 227000 | 227000 |  | 148220.03 |  | 10 |  | 65.3% |  | 6.5295
|  | 其中：当年财政 |  | 227000 | 227000 |  | 148220.03 |  | 10 |  | 65.3% |  | 6.5295
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，坚持以黄埔情缘为纽带，搭建线上线下沟通交流平台，密切与港澳台及海外黄埔同学及亲属和各界人士的交流合作，积极参与服贸会、科博会以及市台办主办的有关交流活动，落实与石景山区签订的“共建台青创新创业基地”协议，助力北京冬奥会，通过举办台湾中医药专业人士研修班、两岸黄埔同学亲属纪念抗战胜利77周年线上交流活动、京津冀台中秋云交流活动等项目，广交新朋友、深交老朋友，为推进首都高质量发展，实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴贡献力量。 | [5 empty] | 贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，坚持以黄埔情缘为纽带，搭建线上线下沟通交流平台，密切与港澳台及海外黄埔同学及亲属和各界人士的交流合作。开展两岸社团定期视频联线，先后与高雄市眷村文化发展协会、台北市眷村心文化发展协会等4个社团举行在线交流。举办“黄埔情缘 两岸同心——京津冀台文化交流活动”“第二届两岸青年重走抗战路活动”“高雄市眷村文化发展协会北京参访活动”，邀请岛内和在京台胞青年54人参加。与北京社会主义学院共同开展《以首善标准推进新时代北京反“独”促统工作研究》课题调研。接待英国中国抗战老战士联谊会、意大利中国和平统一促进会、法国中国和平统一促进会、意大利中华炎黄文化研究会等海外统促会组织30余人来访。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待港澳台海外黄埔同学及亲属和各界人士人数 |  |  | ≥100人 | ≤90人 | 10 |  | 9 |  | 接待港澳台海外黄埔同学及亲属和各界人士近90人
|  |  | 公众号数量 |  |  | ≥2条 | 3条 | 10 |  | 10
|  |  | 举办交流活动次数 |  |  | ≥2次 | 7次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 信息数量 |  |  | ≥4条 | 6条 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤22.7万元 | 14.82万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 信息被市委统战部采纳数量 |  |  | ≥3条 | 3条 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 30 |  | 26 |  | 未设置满意度指标，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5295

## 3.黄埔研究会课题费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 黄埔研究会课题费
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 黄先悌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560772
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
15（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 150000 | 150000 |  | 125276.97 |  | 10 |  | 83.52% |  | 8.3518
|  | 其中：当年财政 |  | 150000 | 150000 |  | 125276.97 |  | 10 |  | 83.52% |  | 8.3518
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 黄埔军校的创建史是两岸共同的财富和情感的纽带，在实现祖国统一和民族伟大复兴的历史进程中，广大黄埔同学及亲属有着不可替代的优势和作用，在新国际形势下，如何发挥两岸黄埔人是民间交流合作的牵线人和推动者的优势作用，引领更多的台胞特别是年轻人，参与两岸交流与融合发展，北京黄埔军校同学会要在一如既往做好服务的基础上，创新两岸黄埔主题的人文交流方式，最大限度的找到两岸青年到都接受的又能推动对国家认同的突破口。利用北京丰富的高校、研究机构和专家学者资源优势，用服务外包的形式，高质量的完成三篇调研报告，为落实中央《关于新时代进一步发挥黄埔军校同学会作用的意见》提供理论支撑及业务指导。 | [5 empty] | 为落实中央、市委关于发挥新时代黄埔军校同学会作用的意见要求，加强理论研究，做好顶层设计，2023年北京市黄埔军校同学会申请课题经费15万元，与北京社会主义学院、北京联合大学、北京建筑大学、振兴国际智库等单位合作，围绕反“独”促统、两岸人文交流、发扬黄埔精神、代表人士队伍建设等课题开展研究，部分成果在《北京黄埔》杂志刊发，部分意见建议转化为具体工作举措，为进一步发挥黄埔军校同学会作用奠定了重要基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年调研报告 |  |  | 3篇 | 5篇 | 15 |  | 15
|  |  | 形成课题研究成果 |  |  | ≥3个 | 5个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | [5 empty] | 10 |  | 6 |  | 未设置质量指标，但完成较好
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤15万元 | 12.53万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 引领更多的台胞参与两岸交流 |  |  | ≥100人 |  | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 30 |  | 26 |  | 未设置满意度指标，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.3518

## 4.律师顾问费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 律师顾问费
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 陈志坚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560773
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
19（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 190000 | 190000 |  | 190000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 190000 | 190000 |  | 190000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为解决北京黄埔大学历史遗留问题及终止北京黄埔大学项目以及日常工作中维护自身合法权益的需要。聘请律师作为常年法律顾问，提供专项法律咨询服务及常年法律顾问服务。 | [5 empty] | 提供解决北京黄埔大学历史遗留问题以及维护同学会合法权益的服务需求。律师为同学会日常对外拟签署的合同，进行法律审核，把控法律风险。律师为同学会提供其他日常法律咨询。律师为同学会机关干部进行普法讲座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关法律服务 |  |  | 19万元 | 19万元 | 20 |  | 15 |  | 只是简单的将成本预算控制数设定成数量指标，未具体细化
|  | 质量指标 | [5 empty] | 20 |  | 18 |  | 未设置质量指标，但完成较好
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤19万元 | 19万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决北京黄埔大学历史遗留问题，终止黄埔大学办学 |  |  |  | 终止黄埔大学办学，解决遗留问题还在进行当中 | 10 |  | 8 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 30 |  | 26 |  | 未设置满意度指标，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87

## 6.全市侨联兼职干部队伍建设培训费 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 全市侨联兼职干部队伍建设培训费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 刘金凤 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
9.20（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 92000 | 92000 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政 |  | 92000 | 92000 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：结合侨联改革，对侨联兼职干部进行政策形势和侨务工作业务知识方面的培训。 | [5 empty] | 因为疫情等因素项目未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次1次 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  |  | 培训人数102人 |  |  | 102人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  |  | 培训天数2天 |  |  | 2天 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  |  | 课程数量3次 |  |  | 3次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  | 质量指标 | 培训参与度100%，培训覆盖率80%，培训合格率100% |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
|  | 成本指标 | 项目预算控制在9.2万元以内 |  |  | 9.2万元 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
| 效益指标 | 社会效益 | 增强专兼职干部队伍履职意识，提升专兼职干部队伍履职能力 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
| 满意度 | 服务对象满意度标 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 因疫情等因素项目未开展
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0

## 5.办公设备购置 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公设备购置
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
0.868（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 8680 | 8600 |  | 8600 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | -
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 8680 | 8600 |  | 8600 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
办公设备购置，满足日常办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | [5 empty] | 10
10
|  | 质量指标 | [5 empty] | 15
|  | 成本指标 |  |  |  | ≤0.868万元 | 0.86万元 | 15
| 效益指标 | 社会效益 | [5 empty] | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10

## 5.机动经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 机动经费
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 黄先悌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560780
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
22.176（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 221760 | 221760 |  | 168000 |  | 10 |  | 75.76% |  | 7.5758
|  | 其中：当年财政 |  | 221760 | 221760 |  | 168000 |  | 10 |  | 75.76% |  | 7.5758
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保人员经费按时、按标准发放。 | [5 empty] | 确保人员经费按时、按标准发放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 合理计划人员经费数据 |  |  | ≤22.176万元 | 16.8万元 | 20 |  | 15 |  | 只是简单的将成本预算控制数设定成数量指标，未具体细化
|  | 质量指标 | [5 empty] | 20 |  | 18 |  | 未设置质量指标，但完成较好
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤22.176万元 | 16.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员经费按时、按标准发放 |  |  | ≤22.176万元 | 16.8万元 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  |  |  | 30 |  | 26 |  | 未设置满意度指标值，无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.5758

## 6.北京市黄埔军校同学会第七次会员代表大会（换届）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市黄埔军校同学会第七次会员代表大会（换届）
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会(本级)
项目负责人 |  | 孙鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560773
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
20.085（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 200850 | 200850 |  | 140466 |  | 10 |  | 69.94% |  | 6.9936
|  | 其中：当年财政 |  | 200850 | 200850 |  | 140466 |  | 10 |  | 69.94% |  | 6.9936
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作重要指示和关于黄埔军校同学会工作重要批示精神，加强党的领导，不断增强政治性、群众性、先进性，完善组织体系，增强组织活力，优化机构设置，充分发挥爱国统一战线重要法宝作用，推动市黄埔同学会成为组织体系完善、后备力量充足、运行机制科学、作风扎实过硬的群众团体。 | [5 empty] | 为深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革工作重要指示和关于黄埔军校同学会工作重要批示精神，加强党的领导，按照市委统一部署，召开了市黄埔同学会第七次会员代表大会，审议通过了六届理事会工作报告及章程（修正案），选举产生新一届领导班子和第七届理事会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 选举产生新一届领导班子 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10
|  |  | 选举产生新一届理事 |  |  | 18人 | 18人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | [5 empty] | 10 |  | 6 |  | 未设置质量指标，但完成较好
|  | 成本指标 | 总费用 |  |  | ≤20.085万元 | 14.047万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 上报信息 |  |  | 2条 | 2条 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 会员代表满意度 |  |  | ≥100% | 100% | 30 |  | 30 |  | 得到了全体会员代表的肯定
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9936

## 14.“亲情中华北京情思”艺术团赴海外慰问演出 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “亲情中华北京情思”艺术团赴海外慰问演出
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 赵勤 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
47.70（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 477000 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政 |  | 477000 | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0% |  | 0
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | 5 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新年期间，北京市侨联组织艺术团赴海外为当地侨胞进行慰问演出，转达祖籍国同胞对海外侨胞的节日问候，同时以此为平台，在海外传播中华优秀文化，促进中外民间友好。 | [5 empty] | 已调整
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 演出国家≥2个 |  |  | ≥2个 |  | 10
|  |  | 演出场次≥3场次 |  |  | ≥3场次 |  | 10
|  | 质量指标 | 媒体报道次数≥6次 |  |  | ≥6次 |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年中秋节前后 |  |  |  |  | 10
|  | 成本指标 | 47.7万 |  |  | 47.7万元 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 以艺术团的形式，加强外宣工作，扩大侨联海外联谊，弘扬中华优秀文化，不断提升中华文化影响力 |  |  |  |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度标 | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0

## 17.“中国寻根之旅”北京夏令营 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “中国寻根之旅”北京夏令营
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 赵勤 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
60.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 3700000 | 50000 |  | 50000 |  | 10 |  | 100% |  | 5
|  | 其中：当年财政 |  | 100000 | 50000 |  | 50000 |  | 5 |  | 100% |  | 5
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 3600000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过组织海外华文学校师生代表来京体验中华传统文化，并与在京青少年学生进行交流联谊，弘扬中华文化、增进海内外侨界青少年联谊，参加人数600余人，拟活动时间10天。 | [5 empty] | 因疫情影响，实地夏令营改为网上夏令营，参营人数888人，活动15天。营员们聆听中华传统文化故事，学习防疫知识，观看北京和冬奥宣传片，云游北京名胜，参与中国美食制作、中国歌曲接龙，讨论移动支付、人工智能，做客“少年会客厅”等。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 夏令营人数600余人 |  |  | 600余人 | 888人 | 10 |  | 10
|  |  | 活动10天 |  |  | 10天 | 15天 | 10 |  | 8 |  | 活动实际天数15天
|  | 质量指标 | 提升海外华裔青少年学生对中华文化的了解和热爱 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-07-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 370万 |  |  | 370万 | 5万 | 10 |  | 10 |  | 未收到其他资金，收到财政资金5万元，全部支出，无结余
| 效益指标 | 社会效益 | 华裔新生代凝聚力有所提升，涵养侨务资源，赢得海内外各界的普遍好评 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度标 | ≥85% |  |  | ≥85% |  | 10 |  | 8 |  | 无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89

## 14.为侨服务系列活动 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 为侨服务系列活动
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华侨服务中心
项目负责人 |  | 孙济民 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
35.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 350000 | 259000 |  | 240265.1 |  | 10 |  | 92.77% |  | 9.2766
|  | 其中：当年财政 |  | 350000 | 259000 |  | 240265.1 |  | 10 |  | 92.77% |  | 9.2766
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过开展各类培训、微课堂、文体活动、医疗健康服务、商务对接等形式多样的活动内容，服务好在京华侨和归侨侨眷群体，扩大侨联组织的影响力，发挥好侨联组织的凝聚作用和团结引领作用，为落实京津冀协同发展战略和服务首都“四个中心”战略定位贡献侨界力量。 | [5 empty] | 通过开展京侨老年大学线上国画班课堂、举办“魅力新北京、战疫新生活”云采风活动、“首都侨界群众庆‘八一’建军节空中联欢晚会”等形式多样的活动内容，服务好在京华侨和归侨侨眷群体，扩大侨联组织的影响力，发挥好侨联组织的凝聚作用和团结引领作用，为落实京津冀协同发展战略和服务首都“四个中心”战略定位贡献侨界力量。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数≥1000人 |  |  | ≥1000人 | ≥1000人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 授课教师具有一定的专业水平 |  |  |  | 具备一定专业水平 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 培训、课堂活动每月≥1次 |  |  | 每月≥1次 | 平均每月≥1次 | 10 |  | 7 |  | 因疫情影响，部分月份未举行
|  | 成本指标 | 项目预算控制数35万元 |  |  | 35万元 | 24.03万元 | 10 |  | 10 |  | 支出合规
| 效益指标 | 社会效益 | 及时有效宣传国家政策，发挥正向引导作用 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 培训课程满意度≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2766

## Sheet6 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新侨青年创新实践工作经费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 曹江河 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
10.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 100000 | 80000 |  | 80000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 100000 | 80000 |  | 80000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：为贯彻落实国家和北京市关于新侨人才工作的文件精神，团结和凝聚新侨人才，宣传北京市新侨人才相关政策和文件精神，了解北京对人才和科技项目的需求情况，激励和引导新侨人才充分发挥自己的聪明才智，为北京市经济社会发展做贡献。 | [5 empty] | 在北京举办3场活动，提高侨联组织凝聚力和向心力，发挥新侨人才和侨联青年委员的创造性和积极性
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 海内外青委和新侨企业实地调研、座谈及新侨企业赴外地调研考察活动3次 |  |  | 3次 | 3次 | 15 |  | 10 |  | 未赴外地调研
|  | 质量指标 | 海内外青委、新侨企业及企业家、新侨企业调研考察 |  |  |  |  | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 举办活动的时间为全年 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数为10万 |  |  | 10万元 | 8万元 | 10 |  | 10 |  | 核减后预算8万元，无结余
| 效益指标 | 社会效益 | 提高侨联组织凝聚力和向心力，发挥新侨人才和侨联青年委员的创造性和积极性 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 政府部门和海外侨胞满意度>90% |  |  | >90% |  | 10 |  | 8 |  | 无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91

## 25.服务中心OA系统升级改造项目（需删除） (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 服务中心OA系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华侨服务中心
项目负责人 |  | 焦志勇 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
13.92（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 139199.2 | 139199.2 |  | 139199.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 139199.2 | 139199.2 |  | 139199.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 涉密 | [5 empty] | 涉密
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 涉密 |  |  |  |  | 15 |  | 15
标 |  | 质量指标 | 涉密 |  |  |  |  | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 涉密 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 2021年支出13.91992万元 |  |  | 13.92万元 | 13.92万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 涉密 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 涉密 |  |  |  |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
Note on C4: Microsoft: 此项目删除，涉密不做自评

## 27.首都侨界新春联谊会 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都侨界新春联谊会
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 常荣富 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
32.16（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 321600 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政 |  | 321600 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首都侨界新春联谊会是首都侨界联络联谊的有效平台和重要品牌活动,是开展对侨界人士政治引领的重要契机。通过联谊活动体现市委、市政府对首都侨界的重视、关怀，并借助新春佳节之际向在京侨胞表示节日慰问 | [5 empty] | 已调整
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 举办一场联谊活动，参加人数约600人 |  |  | 约600人 |  | 20
|  | 质量指标 | 首都侨界联络联谊的有效平台和重要品牌活动 |  |  |  |  | 15
|  | 时效指标 | 2021年春节前 |  |  | 每月≥1次 |  | 10
|  | 成本指标 | 32.16万元 |  |  | 32.16万元 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 通过联谊活动体现市委、市政府对首都侨界的重视、关怀，加强对侨界人士政治引领。 |  |  |  |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员比较满意 |  |  | ≥90% |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
Note on G21: Microsoft: 这里有误，修改--已修改