**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《北京社会科学年鉴》编纂出版 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 张瑾 | | | | 联系电话 | | 64527121 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 51.0188 | 51.0188 | 27.12801 | | 10 | | 53.17% | 5.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51.0188 | 51.0188 | 27.12801 | | — | | 53.17% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕首都哲学社会科学事业的特点和年鉴的功能定位，开展《北京社会科学年鉴》2023卷的编纂工作；完成《北京社会科学年鉴》2022卷的出版工作。 | | | | | 完成《北京社会科学年鉴》2022卷的出版工作。开展《北京社会科学年鉴》2023卷编纂工作，完成资料征集、校对、编撰、出版等各阶段工作目标，将于2024年7月正式出版。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 成本严格控制在审批预算范围之内 | | 51.0188万元 | 27.12801万元 | 10 | | 10 |  | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 编纂《北京社会科学年鉴》（2023） | | 1项 | 1项 | 15 | | 15 |  | |
| 出版《北京社会科学年鉴》（2022） | | 500本 | 500本 | 15 | | 15 |  | |
| 质量  指标 | 《北京社会科学年鉴》编纂 | | 符合首都哲学社会科学事业的特点和年鉴的功能定位 | 符合 | 10 | | 8 | 需进一步加强功能定位 | |
| 时效  指标 | 按照年度计划执行 | | 2023年底前 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会展示首都社会科学事业的风貌和成果；为首都社科事业发展的进程作比较客观地记录，从而进一步促进社会科学的繁荣和发展 | | 为党和政府决策提供参考，为了解社会科学的发展状况提供信息，为社会科学工作者从事学术研究提供资料和借鉴 | 良好 | 20 | | 15 | 资料需一进步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社科学者满意度 | | ≧90% | 90% | 5 | | 4 | 资料需进一步归集 | |
|  | 图书赠送单位满意度 | | ≧90% | 90% | 5 | | 3 | 满意度调查需加强总结 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.3 |  | |