项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64527885 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.425 |  | 1.425 | 0.3335 |  | 10 |  | 23.4% |  | 2.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.425 |  | 1.425 | 0.3335 |  | — |  | 23.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对首都哲学社会科学发展重大问题开展调查研究，了解、听取、反映社会科学界意见和要求，提出意见建议，更好地服务国家和北京市各项事业发展。结合工作实际，通过与外省市社科联就群团改革、学会管理、智库建设、人才培养、平台建设等问题开展交流学习，推进社科联社科规划办高质量发展。 |  |  |  |  |  | 完成课题研究项目成果,形成2023年调研报告集结成册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拟围绕市社科联市社科规划办或自身业务范围内的重点工作、难点问题开展调查研究，促进工作开展，市内2次调研；社科联党组领导带队，相关工作人员参加，赴雄安新区开展调研。 |  | 4个 |  | 4个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过调研提出有针对性的意见建议，形成有价值的调研成果项目 |  | 定性 |  | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月份完成整体调研，形成调研报告 |  | 根据工作需要及时完成 |  | 根据工作需要及时完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总费用控制在1.425万元之内。其中市内调研2次；外阜调研1次；调研资料设计制作。 |  | ≤1.425万元 |  | 0.3335万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过北京市内和外埠调研，提出学会管理、智库建设、科研成果管理、社科人才培养等意见建议，进一步提升社科联各项工作，推动首都哲学社会科学繁荣发展 |  | 效益情况良好 |  | 良好 | 10 |  | 9 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 15 |  | 14 |  | 资料归集不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 本单元、相关部门满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  |  | 参观、浏览者 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.3 |  |  |  |