|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心成果和人才工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 许星 | | | | 联系电话 | 64527183 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 454.6 | 454.6 | 349.391547 | 10 | 76.86% | | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 454.6 | 454.6 | 349.391547 | — | 76.86% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推出一批高质量理论成果，凝聚一批优秀人才，出版理论专著，聘用高层次理论人才，更新“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”数据库内容。 | | | | | 围绕党的创新理论和重大实践问题，在中央“三报一刊”发表文章374篇，出版“首都当代中国马克思主义研究巡礼文库（2023年版）”，聘任高层次理论人才3名，慰问专家20余人次，评选2023年北京市研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想优秀博士学位论文6篇，更新“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”数据库内容。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表理论文章数量 | | 200篇 | 374篇 | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | 数字化加工准确率 | | 80% | 99.95% | 10 | | 10 |  |
| 发表理论文章在重要媒体转载率 | | 40% | 56% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 优秀博士学位论文评选奖励 | | 2万元/个 | 2万元/个 | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对繁荣发展首都哲学社会科学起到重要推进作用，协助促进社科基金成果转化 | | 不断发掘优质社科理论研究成果，扶持青年专家学者学术成长 | 理论文章持续保持领先，影响力逐渐增强，出版理论读物产生较好社会反响。组织青年学者参加各类评选活动，使一批青年学者脱颖而出。 | 20 | | 15 | 可进一步提升成果质量。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 中宣部、市委满意度 | | 85% | 90% | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.7 |  |