**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学术活动业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张瑾 | | | | | 联系电话 | | 64527121 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 563.284 | 563.284 | | 544.6309 | | 10 | | 96.69% | | 9.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 563.284 | 563.284 | | 544.6309 | | — | | 96.69% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成学术前沿论坛、北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛、北京自然科学界和社会科学界联席会议高峰论坛、京津冀协同发展研讨会等学术活动主场和分场共16场；2.完成北京社科基金年度学科学术发展报告项目18项；3.做好北京社科基金青年学术带头人项目管理工作，编辑出版“北京社科基金学术青年带头人项目阶段性成果集粹”。 | | | | | | 1.完成学术前沿论坛、“百人工程”学者论坛主论坛共3场，资助论坛分场13场。2.14家学会、3个课题组完成市社科基金学科学术发展报告项目17项。3.完成市社科基金青年学术带头人项目60项课题阶段性成果检查。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本严格控制在审批预算范围内 | | | 563.284万元 | 544.6309万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量  指标 | 举办学术会议 | | | 16场 | 16场 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成学科发展报告 | | | 18项 | 17项 | 10 | | 8.5 | | 项目严格评审标准，资助17个课题组开展研究 | |
| 编辑出版“北京社科基金学术青年带头人项目阶段性成果集粹” | | | 300本 | 300本 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量  指标 | 论坛、学术发展报告、项目管理等完成质量 | | | 符合学科学术发展的要求 | 符合 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效  指标 | 按照当年计划完成 | | | 2023年底完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会  效益  指标 | 通过项目的实施，为理论创新、学术发展、人才成长提供平台，推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设 | | | 效益情况良好 | 良好 | 20 | | 16 | | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社科学者满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 6.5 | | 资料需进一步归集 | |
|  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.7 | |  | |