项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 国社科期刊奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会社科发展研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵英臣 |  |  |  |  | 联系电话 | 64527060 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 11.575 | 10 | 28.94% |  | 2.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 11.575 | — | 28.94% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 编辑出版发行2023年《中国特色社会主义研究》杂志中刊6期，出版增刊1-2期。提升刊物质量，扩大刊物的影响力，提高刊物转载引用率，保持在马克思主义类学术期刊的排名前列 |  |  |  |  |  | 编辑出版《中国特色社会主义研究》中刊6期，英刊1期。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》中文刊6期，每期3500册 |  |  | 3500册 | 3500册 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》增刊1-2期，每期1000册 |  |  | 1000册 | 1000册 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 具有中国特色社会主义特色，符合中国特色社会主义研究方向 |  |  | 符合 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 每2个月出版中文刊一期 |  |  | 6期 | 6期 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 依据项目申报书预算标准出版发行杂志，控制在40万元以内，不超过财政额度 |  |  | ≤40万元 | 11.575万元 | 10 | 8 | 因为做预算的时候不确定国家社科基金资助的经费是否能拨付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，能够扩大中国特色社会主义研究的影响力，能够为社会各界了解社会主义理论最新动态和当代社会主义实践发展状况，以及为理论创新、学术发展提供平台 |  |  | 为社会各界了解社会主义理论最新动态和当代社会主义实践发展状况，以及为理论创新、学术发展提供平台 | 达到预期 | 10 | 7 | 资料需要进一步归集 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力中国特色社会主义研究的发展 |  |  | 促进和助力中国特色社会主义研究的发展 | 达到预期 | 10 | 7 | 资料需要进一步归集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关部门、读者满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 7 | 资料需要进一步归集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.9 |  |  |