|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都高端智库试点单位建设工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系电话 | | 64527167 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 67.44 | | 67.44 | 62.35739 | | 10 | | 92.46% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.44 | | 67.44 | 62.35739 | | — | | 92.46% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 积极推动市委市政府批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作，完成市委市政府及首都高端智库理事会布置的决策咨询研究任务，编辑《首都高端智库报告》报送市领导，以高质量的研究成果为北京建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。同时，组织第三方开展首都高端智库试点单位预算评审和年度考核。 | | | | | | 完成14家智库预算评审及年度考核，举办首都高端智库研修班2场，组织开展智库调研4次。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研、培训等各项工作 | | =16次 | | 6 | 20 | | 18 | 按照领导要求，与相关部室联合开展调研，租车费用由相关部室支出 | |
| 质量指标 | 积极推动市委市政府批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作 | | 积极推动各项工作 | | 积极推动各项工作 | 20 | | 18 | 进一步加强试点工作建设 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | | 2023年底前 | | 2023年底前 | 10 | | 9 | 资料可进一步归集 | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤67.44万元 | | 62.35739万元 | 10 | | 9 | 资料可进一步归集 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为市委市政府提供高质量的决策咨询服务 | | 效益情况较好 | | 效益情况较好 | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进和助力理论研究、阐释和宣传 | | 良好 | | 良好 | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府满意度 | | ≥85% | | 85% | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.2 |  | |