项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 学会、民办社科研究机构和社科类基金会管理业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙武权 |  |  |  | 联系电话 | 64527159 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.218 | 118.218 | 79.895884 | 10 | 67.58% |  | 6.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.218 | 118.218 | 79.895884 | - | 67.58% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 资助社会组织论文集出版，扶持社会组织建设，支持社会组织开展党建工作，开展工作培训交流，提高社会组织工作水平，确保社会组织发展保持正确的政治方向。 |  |  |  |  | 2023年预算批复项目承担事项基本完成：批复118.218万元,实际执行79.8959万元，结余38.3221万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制《社会组织活动概览》 |  | 6.6万元 | 6.6万元 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 编制《社会组织工作日志》 |  | 0.598万元 | 0.344万元 |  | 3 | 2 | 实际编印数量减少 |
|  |  |  | 社会组织快递费 |  | 0.36万元 | 0.046884万元 |  | 3 | 2 | 部分通知等采用邮箱等方式 |
|  |  |  | 总成本控制数 |  | 118.218万元 | 79.8959万元 |  | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文集资助 |  | 8部 | 4部 |  | 5 | 3 | 放弃资助的未审读 |
|  |  |  | 资助社会组织开展党建工作 |  | 100个 | 64个 |  | 5 | 4 | 账户余额超4200元的，未拨 |
|  |  |  | 聘任党建指导员 |  | 4人 | 4人 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办社会组织培训会议 |  | 2次 | 2次 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会组织抽查审计 |  | 10个 | 10个 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资助学会建设 |  | 20个 | 19个 |  | 5 | 4 | 1家放弃 |
|  |  | 质量指标 | 确保社会组织发展保持正确的政治方向 |  | 符合 | 符合 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 全部工作完成时限 |  | 2023年底前 | 2023年底前 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持社会组织维持日常工作运转，更好服务社会；通过工作开展交流培训等，提高社会组织服务管理水平 |  | 效益情况较好 | 效益情况较好 |  | 15 | 13 | 有进一步提升的空间 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 |  | 良好 | 良好 |  | 5 | 4 | 有进一步提升的空间 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、社会组织满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 8 | 7 | 资料不够充分 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.8 |  |