|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市习中心、市中特中心工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 许星 | | | | 联系电话 | 64527183 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.4585 | 30.4585 | 19.752986 | 10 | 64.85% | | 6.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.4585 | 30.4585 | 19.752986 | — | 64.85% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作运转顺畅，召开首都当代中国马克思主义论坛，按时印刷文集汇编、制作日常需要的各类纸张。 | | | | | 召开首都当代中国马克思主义论坛，印制《习近平新时代中国特色社会主义思想研究论辑第三辑：研究宣传阐释党的二十大精神专辑》《2022理论文章汇编》《习近平关于北京工作论述摘编学习参考资料》《习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践调研成果汇编》等，制作立项证书、项目计划书、档案袋等，有效保障市习中心、市中特中心日常工作运行顺畅。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发送文件 | | 1000件 | 1037件 | 10 | 10 |  | |
| 首都当代马克思主义论坛 | | 1场 | 1场 | 10 | 10 |  | |
| 三报一刊合集 | | 1册 | 1册 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 印刷文集汇编、制作日常需要的各类纸张 | | 达到计划需求 | 达到计划需求 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年  12月 | 2023年12月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | ≤30.528万元 | 19.752986万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作运转顺畅 | | 保障日常工作运转顺畅 | 保障日常工作运转顺畅 | 20 | 16 | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 中宣部、市委满意度 | | 85% | 90% | 10 | 7 | 资料需进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.5 |  | |