|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 推进首都全国文化中心建设研究项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系电话 | | 64527167 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | 300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | | 300 | 300 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目期目标：1.评审设立15项研究课题，其中重大项目5项，重点项目10项。2.完成300万元经费拨付。3.保证拨付对象财务管理单位收到拨款，保障研究工作顺利完成，取得优秀研究成果，为首都文化中心建设提供理论支撑和智力支持。 | | | | | | 全年设立课题26项，其中重大项目1项，重点项目10项,一般项目15项，全年拨付经费300万。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 分阶段开展项目研究 | | ≥15项 | | 19项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 分阶段开展项目研究 | | 完成项目开题工作 | | 达到  标准 | 20 | | 17.5 | | 资料归集有待提升 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成相应工作内容 | | 2023年底前 | | 2023年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤300万元 | | 300万元 | 10 | | 8 | | 部分课题未达到立项标准，不予立项 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动研究基地高质量发展，为首都文化中心建设提供理论支撑和智力  支持 | | 效益情况较好 | | 效益情况较好 | 10 | | 8 | | 资料归集有待提升 | |
| 可持续影响指标 | 持续不断推出高质量研究成果 | | 良好 | | 良好 | 10 | | 8 | | 资料归集有待提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各研究基地及市委市政府相关部门 | | ≥85% | | 85% | 10 | | 8 | | 资料归集有待提升 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5 | |  | |