项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京社科工作宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64527885 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.4865 |  | 35.4865 | 23.5605 |  | 10 |  | 66.39% |  | 6.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.4865 |  | 35.4865 | 23.5605 |  | — |  | 66.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过官网、官微、展厅、展板、展墙等阵地开展对外宣传、工作交流、推介成果、服务社会，是开展社科工作、推进社科繁荣的重要途径，也是调研宣传部重要业务之一。“北京社科”开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”、纪念市社科联成立40周年两个专题网页。同时，结合近几年运行情况，拟对网站现有内容版面进行调整和优化，使其更符合工作需要。 |  |  |  |  |  | 推出“纪念市社科联成立40周年”专题网页，完成全年摄影摄像采集、加工和整理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “学习宣传贯彻党的二十大精神”、纪念市社科联成立40周年专题网页 |  | 2个 |  | 1个 | 5 |  | 2.5 |  | 因“学习宣传贯彻党的二十大精神”与2022年专题网页部分内容重合，故没有重新启动此项工作。 |  |
|  |  |  | 更换一、二层展厅展板 |  | 11块 |  | 10块 | 5 |  | 4 |  | 一层展板第二块是对于北京第十七次成果的宣传，但评选结果一直没有公布。 |  |
|  |  |  | “北京社科”网站内容维护与页面升级优化 |  | 1次 |  | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因业务变化不大，故没有进行网站的升级 |  |
|  |  |  | 纪念市社科联成立40周年专题宣传片制作 |  | 1次 |  | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办大型会议活动摄影摄像 |  | 14场 |  | 8场 | 5 |  | 3 |  | 按照各处室工作安排实行 |  |
|  |  |  | 业务培训 |  | 3次 |  | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政治方向、学术导向、价值取向正确，无意识形态问题 |  | 保证方向正确 |  | 保证方向正确 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为单位大型活动做好摄影摄像服务 |  | 画质清晰 |  | 画质清晰 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | “北京社科”网站及时宣传报道各类丰富的社科信息 |  | 内容丰富及时报道 |  | 保质保量 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据工作实际需要，社科网站及时发布社科成果及社科工作相关信息；按照活动需求进行摄影摄像活动；完成40周年宣传片的制作，按时完成专栏制作。 |  | 根据工作需要及时完成 |  | 根据工作需要及时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 网站技术维护费、页面设计费、摄影摄像服务费、专家劳务费 |  | ≤39.597万元 |  | 23.5605万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过官网、二层展厅展板等开展宣传，推动社科繁荣发展 |  | 效益情况良好 |  | 良好 | 10 |  | 9 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 15 |  | 14 |  | 资料归集不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 本单元、相关部门满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  |  | 参观、浏览者 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.1 |  |  |  |