项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 《北京社科联》刊物出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 64527885 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.5898 |  | 13.5898 | 10.02278 | 10 | 73.75% | 7.4 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.5898 |  | 13.5898 | 10.02278 | - | 73.75% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 刊登北京市社会科学基金项目优秀成果，交流北京市社科研究的信息和动态。 |  |  |  |  |  | 发刊6期，每期印刷1000份，成果刊登50篇，遴选了北京市社会科学基金项目优秀成果，交流北京市社科研究的信息和动态。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发刊，杂志为双月刊 |  | 全年共发刊6期，每期1000册 |  | 6期、1000册/期 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发布研究成果 |  | 60篇 |  | 46篇 |  | 5 | 4 | 按实际情况发布 |
|  |  |  | 工作会议报道 |  | 30篇 |  | 20篇 |  | 5 | 3.5 | 按实际情况报道 |
|  |  |  | 社科成果优秀成果推介 |  | 8篇 |  | 12篇 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社科动态 |  | 20篇 |  | 20篇 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文化园地 |  | 6篇 |  | 5篇 |  | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 专题栏目 |  | 3-4个 |  | 3个 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政治方向、学术导向、价值取向正确，无意识形态问题 |  | 符合 |  | 符合 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主要刊登单位重大事件及相关工作信息 |  | 符合 |  | 符合 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 双月刊，每双月月底出刊 |  | 每双月月底前 |  | 按时出刊 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费、设计制作费、邮寄费、全年杂志合订本。 |  | ≤13.5898万元 |  | 10.02278万元 |  | 10 | 7 | 大部分论坛专家发言稿件不需要支付稿费 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社科工作部门与专家学者的互动交流，促进研究成果的推广和利用，为繁荣发展北京市哲学社会科学做贡献 |  | 效益情况良好 |  | 效益情况良好 |  | 10 | 7 | 效益资料可进一步归集 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 |  | 良好 |  | 良好 |  | 5 | 4 | 效益资料可进一步归集 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与公众满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 4.5 | 效益资料可进一步归集 |
|  |  |  | 相关部门满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 4.5 | 效益资料可进一步归集 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.9 |  |