|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓伟 | | | | 联系电话 | | 64527270 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.71 | 60.71 | 49.2496 | | 10 | | 81.12% | | 8.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.71 | 60.71 | 49.2496 | | — | | 81.12% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织开展2023年北京市社会科学基金规划项目课题指南编制、项目申报、通讯评审及会议评审工作。评选出300多项符合立项条件的课题作为北京市社会科学基金项目予以立项，促进哲学社会科学研究，推动首都哲学社会科学繁荣发展，为党和政府决策服务，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | 组织开展2023年北京市社会科学基金规划项目的课题指南编制、项目的通讯评审和会议评审工作。评选出317个符合立项条件的课题作为北京市社会科学基金项目予以立项，促进哲学社会科学研究，推动首都哲学社会科学繁荣发展，为党和政府决策服务，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审确立课题数 | | ≥307项 | 317项 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制《北京市社会科学基金项目课题指南》条目 | | ≥450个 | 479个 | 5 | | 5 | |  | |
| 展开专题调研 | | ≥4次 | 2次 | 5 | | 2 | | 需进一步统筹安排调研时间 | |
| 《成果要报》宣传推介社科研究成果 | | ≥50期 | 22期 | 5 | | 4 | | 需进一步扩大稿源 | |
| 质量指标 | 促进学科发展发挥作用，为北京全面深化改革发展提供理论支撑和智力支持，推动哲学社会科学研究成果的应用转化 | | 符合 | 符合 | 10 | | 9 | | 资料需要进一步归集 | |
| 时效指标 | 评审立项时间 | | ≤10月底前 | 9月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年工作按照计划开展完成 | | ≤2023年底前 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 总工作费用  （万元） | | ≤60.71万元 | 49.2496万元 | 10 | | 8 | | 部分项目未支出 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 申报课题单位 | | ≥60个 | 148个 | 5 | | 5 | |  | |
| 获资助课题负责人 | | ≥300人 | 317人 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为更好地服务市委市政府中心工作、促进学科发展发挥作用 | | 效益情况良好 | 效益情况良好 | 5 | | 4 | | 资料需进一步归集 | |
| 成果获批示、转载数 | | ≥20篇 | 9篇 | 5 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 | | 良好 | 良好 | 10 | | 6 | | 研究初期，成果较少 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 科研管理人员满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | | 4.5 | | 资料归集不足 | |
| 课题负责人满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | | 4.5 | | 资料归集不足 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.1 | |  | |