|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目课题经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓伟 | | | | | 联系电话 | 64527270 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3366 | | 3366 | 3363.5 | 10 | | 99.93% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3366 | | 3366 | 3363.5 | — | | 99.93% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过资助经费，使所有立项项目能够有充足的资金保障，按计划开展研究。带动和培养一批社科优秀人才，推动相应的学科建设和学术发展，取得系列优秀研究成果，为党和政府决策服务，不断推动首都哲学社会科学繁荣发展，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | | 完成课题经费的拨付，包括2022年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第二次拨付）、2023年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第一次拨付），保障所有立项项目按计划开展项目研究、产出相应成果。通过《成果要报》、期刊文章等转化形式，为党和政府决策服务，不断推动首都哲学社会科学繁荣发展，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年规划项目资助数量 | | ≥368项 | | 368项 | 10 | 10 | |  | |
| 2023年规划项目资助数量 | | ≥307项 | | 317项 | 10 | 10 | |  | |
| 举办开题会数量 | | ≥70场 | | 76场 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 开题通过率 | | ≥90% | | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 立项后举办开题时间 | | ≤3个月 | | 2023年3月13日前，已全部完成开题 | 5 | 3.6 | | 因年初疫情影响，有个别延期开题 | |
| 成本指标 | 每项重大项目资助额 | | ≤30万元 | | 完成率100% | 5 | 5 | |  | |
| 每项重点项目资助额 | | ≤15万元 | | 完成率100% | 5 | 5 | |  | |
| 每项青年项目资助额 | | ≤8万元 | | 完成率100% | 5 | 5 | |  | |
| 每项一般项目资助额 | | ≤8万元 | | 完成率100% | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障研究工作将顺利完成，取得优秀研究成果 | | 效益情况较好 | | 部分项目已在期刊杂志等发表文章 | 10 | 6.5 | | 研究初期，成果较少 | |
| 可持续影响指标 | 促进首都社会经济的发展，推进首都哲学社会科学事业繁荣发展 | | 良好 | | 良好 | 10 | 6.5 | | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 课题负责人满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | 4 | | 资料需进一步归集 | |
| 科研管理人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | 4 | | 资料需进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.5 | |  | |