|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目鉴定结项工作费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | | | |
| 项目负责人 | | 尹岩 | | | | 联系电话 | 64527928 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 265.312 | 265.312 | 187.7109 | 10 | | 70.75% | | | 7.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.312 | 265.312 | 187.7109 | — | | 70.75% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市社科基金规划项目鉴定结项工作由市社科联、市社科规划办主管领导牵头，成果转化部具体实施，各项目承担单位科研管理部门配合，2023年将组织专家对2020年（含）以前立项、计划在2022年12月31日前完成的约500项北京社科基金规划项目成果，以集中鉴定、通讯鉴定等方式进行鉴定验收，办理结项。同时，通过选题策划的方式，对项目成果观点及对策建议进行摘编，以《成果要报》的形式向市委市政府相关部门、社科联主席、以及项目承担单位发送，扩大成果宣传，促进成果转化。 | | | | | 2023年，在市社科联、市社科规划办领导的带领下，成果转化部全体工作人员共同努力，完成了年初预设的既定目标。全年共完成539个项目结项审核，这些项目共形成专著106部、研究报告389份、论文集75份，公开发表学术论文2460篇；完成91项重大、重点项目成果鉴定验收工作，其中89项成果通过鉴定；编发9期《成果要报·观点摘编》，包含两区建设、古都文化、数字化发展、国际消费城市建设、国际交往中心建设、应急管理、垃圾分类、养老服务、高质量发展等内容。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | ≤265.312万元 | 全年鉴定结项工作经费为187.7109万元，在预算范围之内 | | 10 | | 10 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结项项目数 | | ≥400项 | 全年共完成539个项目结项审核工作 | | 20 | | 20 |  | |
|  | 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | ≤2023年12月 | 全年鉴定结项工作都于规定的12月底前完成。 | | 10 | | 10 |  | |
|  | 质量指标 | 北京社科基金项目成果质量不断提升，鉴定合格率 | | ≥75% | 项目成果鉴定合格率超过75%。 | | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 检验项目研究成果学术水平和应用价值、把好项目“出口关”的重要制度保障 | | 扩大成果宣传，促进成果转化 | 已完成539个项目结项审核，共形成专著106部、研究报告389份、论文集75份，公开发表学术论文2460篇，其中29个项目的研究成果获得各级各类奖项38项，32个项目得到省部级领导批示45人次，39个项目被相关部门采纳60项次。编发9期《成果要报·观点摘编》，包含两区建设、数字化发展、国际消费城市建设、国际交往中心建设等内容,发刊数量同比增长125%，较好的实现了社会效益。 | | 20 | | 15 | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目负责人和科研管理单位满意度 | | ≥90% | 2023年开展优秀二级管理单位和先进个人评选，北京交通大学人文社会科学处等17家单位获2022年度北京市社会科学基金项目优秀二级管理单位，张爱民等21名同志获北京市社会科学基金项目管理工作先进个人。在年度调研课题中，向二级单位发放调查问卷中，对项目管理的“非常满意”率为80%，“满意”（含）以上率为100%。通过我们的服务，得到项目负责人和科研管理单位的认可。 | | 10 | | 7 | 下一步，部室将按照新修订的项目管理办法，继续依托已经上线的项目管理平台，进一步简化业务流程，提高工作效率，更好服务于项目负责人和科研管理单位。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.1 |  | |