|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖评审组织经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 尹岩 | | | | 联系电话 | | 64527928 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.52 | 66.52 | 55.1062 | | 10 | | 82.84% | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.52 | 66.52 | 55.1062 | | — | | 82.84% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| “北京市哲学社会科学优秀成果奖”是由中共北京市委、北京市人民政府设立的对全市哲学社会科学优秀成果的市级奖励。该奖项的设立和评选，对繁荣发展首都哲学社会科学事业起到了重要的推动作用，已成为首都社科界的重要品牌奖项。《评奖条例》第二十条：评奖所需经费，由北京市社会科学界联合会编制预算，市财政拨款，专款专用。评奖两年举办一次，每届获奖成果的限额为210项。2023年开展第十七届优秀成果评选组织工作。 | | | | | 为落实市委关于社科评奖工作的指示精神，自第十七届起，北京市哲学社会科学优秀成果奖主办单位由中共北京市委、北京市人民政府变更为北京市人民政府。2023年根据市人力社保局的通知，按照第十七届评奖条例和实施细则要求开展了第十七届评奖组织工作。2023年12月14日北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖210项拟授奖成果完成了获奖成果公示，所有成果均无异议。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | ≤66.52万元 | 55.1062万元 | 10 | | 10 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选获奖成果数 | | ≤210项 | 210项 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 评奖标准 | | 评审符合《评选条例》和《实施细则》的要求和规定 | 严格按照评选条例和实施细则规定执行 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | ≤2023年12月 | 部分预算支出于年底前完成 | 10 | | 8.0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对全市哲学社会科学优秀成果进行市级奖励，助推全市哲学社会科学发展 | | 通过评选，提高首都学术实力，助推首都哲学社会科学发展 | 奖项成为首都哲学社会科学的“风向标”“助推器” | 20 | | 16 | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 评选结果得到社会公众满意度 | | ≥90% | ≥85% | 10 | | 7 | 资料需进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.3 |  | |