**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市社科联常委会、全委会建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张瑾 | | | | 联系电话 | | 64527121 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.4607 | 50.4607 | 28.11508 | | 10 | | 55.72% | | 5.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.4607 | 50.4607 | 28.11508 | | — | | 55.72% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.按照《北京市社会科学界联合会章程》规定，组织召开常委会两次、全委会会议一次，向常委会报告工作，制定年度工作计划，决定本会重大事项。2.为进一步加强市社科联常委会全委会建设，落实《北京市社科联常委委员调研工作实施办法》《市社科联、市社科规划办首都社科界知名专家学者休养制度》等相关制度，组织开展常委委员调研考察活动和知名专家休养活动，调动常委委员履职尽责的积极性主动性，发挥好党和政府联系首都哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用，更好地为首都建设提供智力支持。 | | | | | 1.全年组织召开常委会1次、全委会2次，向常委会报告工作，制定年度工作计划，决定本会重大事项。2.组织市社科联常委和相关领域专家学者赴琉璃河遗址、怀柔雁栖湖、雄安新区等地调研；组织中央党校、中央党史和文献研究院、北京大学、清华大学等高校科研机构的知名专家学者赴河北丰宁休假。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本严格控制在审批预算范围内 | | 50.4607万元 | 28.11508万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织召开常委会2次 | | 2次 | 1次 | 10 | | 8 | | 根据工作需要，将1次常委会以全委会的形式召开 | |
| 组织全委会1次 | | 1次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 组织知名专家学者开展休养活动1次 | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 组织常委委员在京内开展调研活动  4次 | | 4次 | 3次 | 5 | | 4 | | 按实际情况开展调研活动 | |
| 组织常委委员京外开展调研活动2次 | | 2次 | 1次 | 5 | | 3 | | 按实际情况开展调研活动 | |
| 质量指标 | 符合《北京市社科联章程》规定 | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照年度计划执行 | | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 常委会建设进一步加强，调动常委委员履职尽责的积极性，通过开展密切联系实际走基层活动，更好地为首都发展提供智力支持 | | 调动常委委员积极性主动性，发挥好桥梁纽带作用 | 良好 | 20 | | 17 | | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 常委委员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | | 资料需进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.6 | |  | |