## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 档案扫描服务
主管部门 |  |  | 北京市第二中级人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 赵婷婷 |  |  | 联系电话 | 87553825
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 128 | 128 | 128 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 128 | 128 | 128 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据合同需要，完成新生诉讼档案、文书档案、会计档案等各门类档案归档后进行整理、扫描、著录、质检、数据挂接、装订还原、粘贴封条、库房上架、卷宗利用等在内运维服务。 |  |  |  |  | 完成了新生诉讼档案、文书档案、会计档案等各门类档案归档后进行整理、扫描、著录、质检、数据挂接、装订还原、粘贴封条、库房上架、卷宗利用等相关工作，进一步提升档案管理的信息化水平，有效提供了办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 处理档案数量 |  | 2.2万件 | 23688件 | 10 | 10 | 0
|  |  | 档案卷宗案件数占新收案件数比例 |  | ≥95% | 符合要求 | 5 | 5
|  |  | 投入使用率 |  | 得到提升 | 达到预期 | 5 | 3 | 相应支撑资料有待完善
|  | 质量指标 | 扫描合格率 |  | ≥95% | 符合要求 | 10 | 8
|  |  | 处理档案质量 |  | 扫描分辨率清晰可用 | 符合要求 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 1年内完成采购 |  | 完成 | 达到预期 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过128万元。 |  | 128万元 | 128万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目通过对干部档案进行整理、扫描、著录、质检、数据挂接、装订、粘贴封条、上架、卷宗。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 8.5 | 相应支撑资料有待完善
|  |  | 实现档案科学化管理。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 8 | 效益情况需要进一步深入总结
|  | 可持续影响指标 | 通过对新生诉讼档案、文书档案、会计档案等各门类档案归档后进行整理、扫描、著录、质检、数据挂接、装订还原、粘贴封条、库房上架、卷宗利用等工作，进一步提升档案管理的信息化水平，可有效提升工作效率。 |  | 可持续运行 | 达到预期 | 5 | 4 | 相应支撑资料有待完善
|  |  | 留存法院历年各类档案 |  | ≥95% | 达到预期 | 5 | 4 | 相应支撑资料有待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务于公检法、当事人满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度分析情况有可提升的空间
总分 | [6 empty] | 100 | 87.5
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。