## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454608-北京市财政局网络安全等级保护测评服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙云 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.99 | 171.01 | 171.01 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.99 | 171.01 | 171.01 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023-2024年度局内21个信息系统的网络安全等级测评工作，保障各信息系统等保合规。通过年度绩效考核。 |  |  |  |  | 按合同约定，完成了2023年度19个系统（通过补充协议核减掉2个系统测评）的网络安全等级保护测评工作，出具了18份（新、旧一体化两个系统一份报告）系统的测评报告及相关过程文档材料，局内系统的网络安全防护水平得到进一步提升；在公安局等保备案平台完成2023年等保备案工作，通过通州区公安局的等保备案考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全等级测评报告 |  | ≥18份 | 18份 | 20 |  | 20 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 信息系统等级保护合规比例 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统实施完成时间 |  | ≤11月 | 8月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目付款完成时间 |  | ≤11月 | 11月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统抵御网络安全威胁的能力 |  | 定性优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意程度 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤171.01万元 | 171.01万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。