## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454701-政务云服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 杨春宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592562
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 882.3811 | 859.0605 | 859.0605 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 882.3811 | 859.0605 | 859.0605 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成业务系统入云迁移及政务云租赁服务； 2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑 ； 3.提高单位管理效率。 |  |  |  |  | 1：通过招投标选择政务云租赁服务商，按期分批分次完成所有业务系统迁移，各业务系统运行平稳 2：依托政务云弹性扩展，提供基础资源支撑，保障各业务系统正常运行 3：建立清晰的资产台账，提高单位管理效率
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | CPU |  | ≥2229个 | 4246个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 高性能存储GB |  | ≥222038个 | 237050个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 内存GB |  | ≥8585个 | 14344个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 普通存储GB |  | ≥191028个 | 251540个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 远程接入服务 |  | ≥29个 | 56个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 主机负载均衡服务IP |  | ≥144个 | 144个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 预计付款时间 |  | ≤12月 | 9月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理效率 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 云租赁得到应用 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤859.060466万元 | 859.060466万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。