## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454509-北京市行政事业单位资产管理信息系统及相关系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 胡龙灿 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592570 55592573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.855 | 114.4 | 114.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.855 | 114.4 | 114.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求对北京市行政事业单位资产管理信息系统、北京市企业财务会计信息系统、部门决算网络管理系统等系统进行运维服务及技术支撑保障，确保系统稳定，业务正常开展。 2.在系统运维期间，保障系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目年度总结报告。 |  |  |  |  | 1.按合同服务期，完成对北京市行政事业单位资产管理信息系统、北京市企业财务会计信息系统、部门决算网络管理系统三个系统全年运维服务与技术支撑保障工作，系统稳定运行，各项业务工作正常开展； 2.在服务期，系统平稳、高效运行，有效支撑了财政工作开展； 3.系统运行稳定，系统运行可靠性99.99%； 4.在服务期，按安全自查及测评中心的提出的安全整改意见，完成系统安全维护工作，系统安全运行稳定； 5.完成年度总结报告，通过年度绩效考核，有效支撑财政业务高效开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ≥3套 | 3套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤5秒 | 3秒 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 500人 | 10 |  | 7 |  | 在全市大集中运行中，系统并发数量随着阶段业务开展变化较大。后续将根据往年客观设定年度指标值。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政相关数据的使用效益 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤114.4万元 | 114.4万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。