## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453338-信息化建设项目-政府采购管理系统市区一体化升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.25 | 108.75 | 108.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.25 | 108.75 | 108.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.全面升级改造政府采购管理系统，实现系统的全部升级迭代，使新的应用系统更符合用户使用习惯、更符合采购监管提出的新要求、更满足预算管理一体化和营商环境改革要求、更具备面向未来规划发展的条件。系统将引入完善的技术路线，以技术驱动业务在北京市的政府采购领域落地，实现大数据和云计算的高效结合，让采购人和代理机构能尽快的切换到新的政府采购管理系统进行业务操作和处理。 2.市本级与各区统一部署分级管理，优化区级配置。目前政府采购信息系统建设，采取“统一设计、统一开发、集中部署”的建设思路，北京市局建设系统，各区使用系统，北京市本级与区级实现基础资源、用户、角色、权限、工作流程配置、报表图形化统计的统一部署分级管理，完善市级和区级相关采购管理业务与预算一体化、电子卖场系统、采购电子交易、公共资源交易平台、电子营业执照管理系统等系统间的衔接，实现业务的全闭环管理，实现政府采购信息全面电子化，及政府采购各个环节的全面个性化、无纸化的实现。 3.支持面向中小企业采购，在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展。 4.通过本次对政府采购管理系统的升级改造，达到市区两级的近8000家预算单位和17个财政区划政府采购监管用户通过政务外网进行采购业务办理，近千家代理机构用户通过互联网进行采购业务办理，全市采购数据与预算管理一体化系统、电子卖场平台、电子交易平台、协议供货平台、公共资源交易平台、大数据资源平台等进行数据共享交互。 |  |  |  |  | 1.完成了政府采购管理系统全面升级改造工作，实现系统的全部升级迭代，使新的应用系统更符合用户使用习惯、更符合采购监管提出的新要求、更满足预算管理一体化和营商环境改革要求、更具备面向未来规划发展的条件。系统将引入完善的技术路线，以技术驱动业务在北京市的政府采购领域落地，实现大数据和云计算的高效结合，让采购人和代理机构能尽快的切换到新的政府采购管理系统进行业务操作和处理。 2.完成了市本级与各区统一部署分级管理，优化区级配置。目前政府采购信息系统建设，采取“统一设计、统一开发、集中部署”的建设思路，北京市局建设系统，各区使用系统，北京市本级与区级实现基础资源、用户、角色、权限、工作流程配置、报表图形化统计的统一部署分级管理，完善市级和区级相关采购管理业务与预算一体化、电子卖场系统、采购电子交易、公共资源交易平台、电子营业执照管理系统等系统间的衔接，实现业务的全闭环管理，实现政府采购信息全面电子化，及政府采购各个环节的全面个性化、无纸化的实现。 3.系统升级改造后支持面向中小企业采购，在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展。 4.通过本次对政府采购管理系统的升级改造，达到市区两级的近8000家预算单位和17个财政区划政府采购监管用户通过政务外网进行采购业务办理，近千家代理机构用户通过互联网进行采购业务办理，全市采购数据与预算管理一体化系统、电子卖场平台、电子交易平台、协议供货平台、公共资源交易平台、大数据资源平台等进行数据共享交互。 5.通过本次对政府采购管理系统的升级改造，提升了政府采购数据的使用效益和政府采购管理水平。 6.完成了项目招标、项目合同签订、项目初验及终验工作，并已转入运维工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤10秒 | 10秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目终验时间 |  | ≤2023.11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥200人 | 200人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府采购管理水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府采购数据的使用效益 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤108.75万元 | 108.75万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。