## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002097936-北京财政票据电子化管理系统升级改造服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 张英健 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592559
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64 | 63.5 | 63.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64 | 63.5 | 63.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、按合同要求完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目所有的开发工作。 2、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目与原系统的集成和联调工作。 3、北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目通过安全、性能、功能测评。 4、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目的系统试运行、竣工验收工作。 5、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目的终验付款。 |  |  |  |  | 1、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目采购，并签订项目合同支付首付款。 2、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目部分开发工作。 3、完成北京市财政局财政票据管理系统升级改造项目与原系统的部分集成和联调工作。 4、该项目于2023年11月21日通过公开招标的形式完成采购，合同签订时间已在2023年底，且项目执行周期为一年，预计在2024年4月份通过安全、性能、功能测评，于2024年5月完成项目初验，通过3个月系统试运行，于2024年8月份完成项目终验，并支付项目尾款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 软件故障率 |  | ≤1% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤12月 | 2023年11月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政电子票据的使用效益 |  | 定性优 | 优 | 15 |  | 14.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 票据工作效率 |  | 定性优 | 优 | 15 |  | 14.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤63.5万元 | 63.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。