## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098149-视频会议设备购置
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 王彧 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592560
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 71.86 | 71 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9.8803
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 71.86 | 71 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求采购视频会议相关设备。 2.完成安装平稳运行更新相关视频会议设备，提升视频会议服务水平。 3.保障视频会议系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%。 |  |  |  |  | 1.根据合同要求采购视频会议相关设备。 2.完成安装平稳运行更新相关视频会议设备，提升视频会议服务水平。 3.保障视频会议系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数目 |  | ＝8个（台、套、件、辆） | 8个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤1% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 设备安装完成时间 |  | ≤2023.12月 | 2023年12月19日 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤2023.6月 | 2023年12月05日 | 10 |  | 9.6 |  | 偏差原因分析：本项目涉及业务系统数量多，业务情况复杂，为保障项目顺利开展，前期投入较长时间明确各业务系统的详细需求。改进措施： 充分做好项目前期准备，提前规划，提前布局，提升业务认知能力，提高业务需求整合效率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率和水平 |  | 定性优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度指标 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤71.86万元 | 71万 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.4803
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。