## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454651-安全绩效考核服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙云 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.77 | 117.77 | 117.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.77 | 117.77 | 117.77 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成对北京市财政局各运维服务商开展安全绩效考核工作。 2.完成对北京市财政局开展网络安全技术检查工作。 3.完成对北京市各区财政局开展网络安全技术检查工作。 |  |  |  |  | 已完成对北京市财政局各运维服务商开展安全绩效考核工作。 已完成对北京市财政局开展网络安全技术检查工作。 已完成北京市各区财政局网络安全技术检查工作。 通过完成以上检查工作，发现并消除财政信息网络安全风险，提升整体财政系统信息安全防护和管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 考核差错率 |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 考核时间 |  | ＝1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 服务厂商数量 |  | ≥26个 | 26个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统数量 |  | ≥27个 | 28个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤10月 | 9月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤117.77万元 | 117.77万元 | 15 |  | 15 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升北京市财政局信息安全防护、管理水平。 |  | 定性高中低 | 高。提升北京市财政局信息安全防护、管理水平 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意程度 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。