## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000001287746-绩效管理综合评价服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 陈怡冰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 70 | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 70 | 70 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对区级财政综合运行情况开展绩效管理综合评价，2023年底前完成评价报告，分析区级财政综合运行存在的问题，提出优化建议，提高绩效管理水平及财政资金使用效益。 |  |  |  |  | 对北京市16个区2022年度区级财政运行情况开展综合绩效评价，2023年10月形成评价报告，分析各区财政运行过程中财政收入、债务风险、成本管控、公共服务领域投入产出等方面存在的问题，提出改进建议，指导各区进一步提高绩效管理能力和财政运行水平。相关评价结果在市政府第36次常务会进行顺利通报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数量 |  | ≥1个 | 1个 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 提出绩效管理方面针对性意见 |  | 定性高 | 高。针对财政收入、债务、成本控制、运行成效、财政规范管理等方面提出意见建议，相关意见具有较强的科学性和合理性。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 | 10月底 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政运行管理能力和公共服务水平 |  | 定性高 | 高。将评价报告印发至16个区政府，指导各区整改落实，提高财政运行管理能力和公共服务水平。 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高绩效管理意识和水平 |  | 定性高 | 高。将评价报告印发至16个区政府，指导各区整改落实，进一步提高各区绩效管理意识，完善预算绩效管理制度，扩大绩效评价覆盖范围。 | 10 |  | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤70万元 | 70万元 | 20 |  | 20 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。