## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000001287759-重点支出成本绩效分析服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 谭璐明 |  |  |  | 联系电话 |  | 55593151
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 49.8 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 49.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我局2023年继续挑选重点领域开展成本绩效分析，找出低效无效支出，确定合理支出成本，形成支出定额标准，并研究提出相关管理措施建议。 |  |  |  |  | 研究起草了关于进一步深化全成本预算绩效管理的工作思路;选取核心区平房直管公房申请式退租项目和园林绿化领域两个项目开展成本绩效分析;形成了5个行业成本绩效分析报告范本;形成了建立成本绩效数据库建设方案思路。按要求完成了合同约定的所有工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 确定合理成本及定额，并提出可行性建议 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成重点领域支出定额标准，实现成本压降 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关方成本绩效意识提高 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数量 |  | ≥1个 | 2个 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤50万元 | 49.8万元 | 20 |  | 20 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。