## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098114-安全密码池项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 邢璐 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592576
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 312 | 312 | 312 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 312 | 312 | 312 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成密码综合服务管理系统建设，实现对现有密码设备的利用和整合，形成密码资源池。 2.完成业务系统与密码综合服务管理系统的对接，满足《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，达到通过密码应用安全性评估的目标。 3.促进密码在北京市财政局的深入应用，提升北京市财政局网络安全自主、可控水平，减少密码应用和运维的复杂度，提升密码管理能力和水平。 4.通过密码构造数据安全防护链和数据共享价值链，打通数据融通的“信任瓶颈”，构建真实不可抵赖的“数字契约”，保障数据资源安全开放共享。 5.完成密码综合服务管理系统建设，实现对现有密码设备的利用和整合，形成密码资源池。 6.完成业务系统与密码综合服务管理系统的对接，满足《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，达到通过密码应用安全性评估的目标。 7.促进密码在北京市财政局的深入应用，提升北京市财政局网络安全自主、可控水平，减少密码应用和运维的复杂度，提升密码管理能力和水平。 8.通过密码构造数据安全防护链和数据共享价值链，打通数据融通的“信任瓶颈”，构建真实不可抵赖的“数字契约”，保障数据资源安全开放共享。 |  |  |  |  | 1.完成了安全密码池项目的采购，签订了项目合同，支付了首付款。 2.召开了安全密码池项目启动工作会，对项目实施工作进行部署。 3.完成了密码综合服务管理系统建设相关的业务系统调研工作。 4.完成了安全密码池项目实施方案的编写和机房基本环境的调研。 5.安全密码池项目于2023年12月15日以公开招标的方式完成采购后签订合同。本项目涉及业务系统数量多，业务情况复杂，为保障项目顺利开展，前期投入较长时间对各业务系统需求进行细化。 6.全面调研，细化需求，编写实施方案，为后续项目顺利开展奠定良好基础。 7.密码综合服务管理系统建设完成后，实现对现有密码设备的利用和整合，形成密码资源池。 8.业务系统与密码综合服务管理系统的对接完成后，满足《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，达到通过密码应用安全性评估的目标，促进密码在北京市财政局的深入应用，提升北京市财政网络安全自主、可控水平，减少密码应用和运维的复杂度，提升密码管理能力和水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥3人 | 5人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数量 |  | ＝22台 | 22台 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ＝2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 1小时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目付款完成时间 |  | ≤2023.8月 | 2023-12-01 | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因分析：本项目涉及业务系统数量多，业务情况复杂，为保障项目顺利开展，前期投入较长时间明确各业务系统的详细需求。改进措施： 充分做好项目前期准备，提前规划，提前布局，提升业务认知能力，提高业务需求整合效率。
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 5分钟 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤312万元 | 312万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 4 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率和水平 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。