## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000457870-信息化建设延续项目-预算管理一体化（对标财政部标准规范）项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梁策 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.6875 | 71.6875 | 71.6875 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.6875 | 71.6875 | 71.6875 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了适应北京市区两级财政部门预算管理一体化系统建设应用向市级集中化发展，将电子支付凭证库部署模式由市区分级部署变更为市级大集中部署。根据财政部文件要求，完成电子支付凭证库系统的一体化改造，完成电子支付凭证库系统市区二级集中部署、云化改造、历史数据迁移、联调测试等相关工作，最终完成市本级和区县电子支付凭证库系统大集中部署模式的上线运行，配合完成项目的验收工作。 |  |  |  |  | 完成电子支付凭证库系统的一体化改造，完成电子支付凭证库系统市区二级集中部署、云化改造、历史数据迁移、联调测试等相关工作，最终完成市本级和区县电子支付凭证库系统大集中部署模式的上线运行，配合完成项目的验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 系统覆盖率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 |  | ≥99% | 99.9% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目付款完成时间 |  | ≤7月 | 7月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 8分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 故障响应率 |  | ≥99% | 99.9% | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政集中支付业务电子化水平和信息化安全水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中支付业务电子化安全，信息化管理水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升系统安全性 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统安全性 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤71.6875万元 | 71.6875万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 社会成本指标 | 系统持续运行 |  | 定性高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 实现市区两级2套电子支付凭证库系统云平台上线运行 |  | ≥2套 | 2套 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。