## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000452393-北京财政综合数据中心系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115.32 | 115.32 | 115.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115.32 | 115.32 | 115.32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成2022年所有的运维实施工作，保证软件系统功能模块的正常运行，实现对北京市财政局及横向各部门的信息化支撑。 2.在系统运维期间，保障财政综合数据中心系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.完成新一年项目的采购工作。保障系统日常维护服务、日常技术支持服务、系统运行状态监控服务、培训服务等工作 4.保障财政综合数据中心系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 5.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； |  |  |  |  | 1.已完成2022年所有的运维实施工作以及项目验收，保证软件系统功能模块的正常运行。 2.在系统运维期间，保障财政综合数据中心系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.已完成新一年项目的采购工作，以及合同签订。项目进行中，保障了系统日常维护服务、日常技术支持服务、系统运行状态监控服务、培训服务等工作 4.保障财政综合数据中心系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 5.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统用户 |  | ≥100人 | 120人 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤5% | 2% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 2022-2023年度运维项目验收 |  | ≤7月 | 2023-06-30 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 请求响应时间 |  | ≤30分钟 | 20分钟 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统模块查询结果得到应用 |  | 定性优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收入分析水平提高 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意程度 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤115.32万元 | 115.32万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运维质量 |  | 定性高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。