## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456043-财政事务法律服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 陈以勇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591766
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.54 | 147.54 | 146.54 |  | 10 |  | 99.32% |  | 9.9322
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.54 | 147.54 | 146.54 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为我局的重大行政决策、重要立法、对外的重要具体行政行为文书的合法性，提供有意义和参考价值的法律意见书，对涉法的重大疑难复杂问题，从第三方的角度提出中立、客观的法律建议，同时，对于我局依法行政的进一步推进、法制财政制度建设的进一步完善建言献策。在我局大量的行政复议和行政诉讼工作中，配合我局做好行政复议答复和行政答辩，并从专业角度，指导我局法律庭审，提高我局行政复议和诉讼的胜诉率和财政专业法制的形象。2、根据《北京市全面依法治市规划（2021——2025年）》《北京市实施<规章制定程序条例>若干规定》（市政府令第290号）等文件部署，结合当年工作重点及市级绩效考核评分要求，选择重点领域或一部我局主要执行的财政法律法规规章开展执行情况评估，通过运用问卷调查、实地调研、个别访谈、召开座谈会、组织专家论证等多种方法对其合法性、执行有效性等情况进行评估，最终形成评估报告，为我局下一步提出地方立法建议及制度建设提供参考。 3、为我局新增政策措施开展公平竞争审查、对近1600件文件开展存量政策清理、对重大疑难问题等提供专业评估及专家论证意见等，降低我局行政风险，有效防范财政政策措施存在违反统一市场、排除市场竞争的内容。根据《市场监管总局、财政部等五部门关于印发<公平竞争审查制度实施细则>的通知》（国市监反垄规〔2021〕2号）中关于第三方评估的明确要求，自2022年起在往年工作要求的基础上需要新增如下工作：一是全面深化与第三方评估机构及相关专家的合作，对于存疑、有争议，以及拟适用例外规定等的政策措施，全部引入第三方评估并组织专家论证；二是逐年开展对往年经审查出台政策措施的定期评估；三是组织编制审查标准积极清单，为各政策措施起草处室提供指引；四是将存量政策清理的范围从以往主要围绕违反公平竞争审查标准扩展到文件日常清理，建立清理常态化机制；五是加强培训，促进各起草处室自我审查水平的提高。 |  |  |  |  | 1.2023年为我局作出的557件对外文书的合法性进行审核，从第三方的角度提出中立、客观的法律建议，提供有意义和参考价值的法律意见书，对涉法的重大疑难复杂问题，从第三方的角度提出中立、客观的法律建议，同时，对于我局依法行政的进一步推进、法制财政制度建设的进一步完善建言献策； 2.完成25件行政复议答复及24件行政诉讼答辩工作，提高我局行政复议和诉讼的胜诉率和财政专业法制的形象。 3.财政法律法规规章及制度执行情况评估。项目组完成对《北京市实施〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉办法》的立法后评估工作，我局向市政府提交了评估报告。通过本次评估，市财政完成了本局主责的所有市人大地方性法规和市政府规章的立法后评估工作，完成了市政府关于立法后评估工作的近期目标，同时也为本市财政立法后续工作推进提供了坚实的基础。 4.对存量政策措施进行了公平竞争审查、清理。（1）2023年，项目组对市财政局主责起草并实施的本市地方财政立法、以市政府或办公厅名义印发的文件，以及市财政局牵头对外制发政策措施共1100余件进行了集中清理，包括梳理了属于清理范围的政策措施清单、评估了相关政策措施是否排除和限制竞争，并对排除和限制竞争的政策措施提出了废止、调整、设置过渡期和适用例外规定等建议。（2）对拟出台文件进行公平竞争审查。项目组对市财政局拟出台的新增政策措施进行公平竞争审查，共涉及45件次。其中，项目组对部分拟出台文件中存在涉嫌违反《公平竞争审查制度实施细则》，具有排除、限制竞争效果且不符合例外规定的提出了警示。（3） 完成了公平竞争审查中期评估报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 存量清理数 |  | ≥1000件 | 1198件 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数 |  | ≥3个 | 3个 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 审核对外文书数量 |  | ≥300件 | 557件 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 新增政策审查数 |  | ≥40件 | 45件 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 行政复议答复书数量 |  | ≥20件 | 25件 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 行政诉讼答辩数 |  | ≥14件 | 24件 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 出具意见书中立客观、具有参考价值 |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 评估报告客观公正全面，能够为实际工作提供参考 |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 审查意见客观公正，能够为决策提供有效参考 |  | 高 | 高 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 行政复议和答辩书条理清理、论理严谨、法律适用准确 |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 有效清理违反上位法依据、已过时效性等的政策措施 |  | 高 | 高 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 存量清理完成时间 |  | ≤11月 | 11月 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 评估报告完成时间 |  | ≤11月 | 11月 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 审查意见出具时间 |  | ≤11月 | 11月 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 审核文书完成时间 |  | ≤8天 | 5天 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 行政复议和诉讼答复完成时间 |  | ≤8天 | 7天 | 3 |  | 3 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对财政行为的法制化、专业化、规范化、严谨化进一步认可和关注 |  | 高 | 高 | 9 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对财政政策措施的法制化、专业化、规范化、严谨化进一步认可，优化营商环境的作用进一步提升，法治政府建设工作水平进一步提升 |  | 高 | 高 | 9 |  | 8.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政依法行政、依法理财意识增强，能力提升 |  | 高 | 高 | 8 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内处室满意度 |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤147.54万元 | 146.54万元 | 4 |  | 4 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.4322
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。