## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098224-预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）安全对接加固服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 何锋镝 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592560
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 165 | 165 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 165 | 165 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在我局“预算单位客户端安全监控管理系统”前端增加统一安全接入访问控制技术，为预算单位访问我局预算管理一体化等多个重要业务系统提供统一入口，加强预算单位终端用户身份认证技术，同时支持用户名口令和动态可变口令技术，满足等保2.0、国密改造等要求的双因素身份认证，加强网络边界可信认证能力，实现访问用户的身份可信，确保业务仅对合法用户可见。结合业务场景和使用环境进行精细化的动态授权，保护数据安全访问。 2.综合利用用户接入安全、单点登录、访问控制、通信加密、双因素动态身份认证等手段和能力，构建统一和唯一的边界访问通道，实现预算单位用户对财政业务系统访问的安全。 |  |  |  |  | 项目在2023年11月份进行招标，于12月份完成合同签订。 截止目前，项目已经完成SDP、数据脱敏的到货验收。正在进行SDP应用安全桌面与CA的接口研发对接工作，以及CA和业务系统对接工作。数据脱敏系统进入试运行阶段。整体项目处于开发进展阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理存量数据条数 |  | ≥300000条 | 300000条 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 管理增量数据条数 |  | ≥100000条 | 100000条 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统全年正常运行时长 |  | ≥86400小时 | 86400小时 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤2023.6月 | 2023年11月份 | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因分析：本项目涉及业务系统数量多，业务情况复杂，为保障项目顺利开展，前期投入较长时间明确各业务系统的详细需求。改进措施： 充分做好项目前期准备，提前规划，提前布局，提升业务认知能力，提高业务需求整合效率。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络信息威胁降低 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.5 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率和水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化管理水平 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥8年 | 8年 | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤165万元 | 165万元 | 8 |  | 8 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。