## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453324-信息化建设项目-北京市财政局财政法规库内外网升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙志飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592565
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.7 | 24.9 | 24.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.7 | 24.9 | 24.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成系统新增功能需求的升级、扩充和改造和整体系统性能的提升。 2.完成新、旧系统的平稳过渡和在线数据的平滑迁移。 3.提供为期两年的技术支持、运行维护等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 1.完成系统新增功能需求的升级、扩充和改造和整体系统性能的提升。 2.完成新、旧系统的平稳过渡和在线数据的平滑迁移。 3.已正式进入质保期，合同约定质保期为期2年。 4.减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | ＝1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤5秒 | 5秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 50人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政法规数据的使用效益 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意程度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤24.9万元 | 24.9万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。