## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098169-西直门办公区网络安全改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 杨春宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.997 | 74.67 | 74.52 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9799
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.997 | 74.67 | 74.52 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过此次网络安全改造，替换老旧网络安全设备，加强西直门办公区政务外网、互联网边界安全防护，解决老旧设备存在的安全风险。 2.加强电子政务外网、互联网安全边界，严格控制区域间访问控制，针对恶意代码进行有效检测防范。 |  |  |  |  | 1.按照合同要求对此次网络安全改造，替换了老旧网络安全设备，加强了西直门办公区政务外网、互联网边界安全防护，解决了老旧设备存在的安全风险。 2.加强了电子政务外网、互联网安全边界，严格控制区域间访问控制，针对恶意代码进行有效检测防范。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全设备数量 |  | ≥4台 | 4台 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备数量 |  | ≥22台 | 22台 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 网络配件数量 |  | ≥24个 | 24个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 机房配套设备 |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 设备部署正常运行率 |  | ≥99% | 99.99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 | 15分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 设备故障解决时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤2023年12月30日 | 2023-12-15 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备管理水平 |  | 定性优 | 好 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查效率和水平 |  | 定性优 | 好 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤74.67万元 | 74.52万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9799
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。