## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000458425-北京财政综合数据中心系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 269.7 | 308.7 | 308.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 269.7 | 308.7 | 308.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成系统数据汇集、新增功能需求的升级、扩充和改造和整体系统性能的提升。 （2）完成原系统到升级后系统的平稳过渡，新接入数据与原有数据的初步整合。 （3）提供为期两年的技术支持、运行维护等技术性服务工作。 |  |  |  |  | （1）已完成系统数据汇集，已完成新增功能的升级、扩充和改造和整体系统性能的提升。 （2）已完成原系统到升级后系统的平稳过渡，已完成新接入数据与原有数据的初步整合。 （3）系统升级改造后将业务工作流程嵌入系统功能，服务市区财源专班开展企业服务专项工作。健全了服务于政府决策的大数据分析应用体系，满足领导决策、共建部门、局内各处室和数据中心分析研究需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 |  | ≥20人 | 22人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 数据接入部门 |  | ≥20个 | 30个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 数据处理正确性 |  | ≥95% | 97% | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统开发质量 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年升级改造项目培训完成时间 |  | ≤6月 | 2023-03-01 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年升级改造项目初验时间 |  | ≤6月 | 2023-05-01 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统模块查询结果得到应用 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收入分析水平提高 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意程度 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤308.7万元 | 308.7万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。